DARBO GRUPĖ VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO

ĮGYVENDINIMO REZULTATAMS ĮVERTINTI IR ATASKAITAI PARENGTI,

SUDARYTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMU NR. ĮV-E-24

VISAGINO SAVIVALDYBĖS

2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2020 m. kovo 23 d.

Visaginas

Darbo grupės vadovė Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė, darbo grupės narės: Jolita Daraškevičienė, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja, Kristina Dorodnova, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino Viltis“ atstovė, Joana Kraujalienė, Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Stanislava Ostrouch, Visagino socialinių paslaugų centro direktorė, Irina Prokofjeva, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja, Tatjana Repečkienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė.

Darbo grupės posėdis organizuotas nuotoliniu būdu. Vykdydamos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-E-24 2 punktą, 2020 m. kovo 23 d. darbo grupės narės Irena Abaravičienė, Jolita Daraškevičienė Kristina Dorodnova, Stanislava Ostrouch, Irina Prokofjeva, Tatjana Repečkienė įvertino Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatus, problemų indentifikavimo ir jų sprendimo būdus, apibendrino informaciją apie Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimą ir pateikė plano įgyvendinimo ataskaitą.

Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo ataskaita

|  | 1 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plėsti ir stiprinti socialinių paslaugų tinklą, teikti paslaugas šeimai ir vaikui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uždaviniai | Priemonės |  | Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas | Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Pasiektas rezultatas |
|  | 1.1. vykdyti vaiko teisių apsaugos, vaiko teisių pažeidimų prevenciją bei skatinti vaiko globą šeimoje | 1.1.1. skirti vienkartinę paramą įsteigus šeimyną |  | 3 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Socialinės paramos skyrius | Skirta parama 1 naujai įsteigtai šeimynai. | - | Šeimyna nebuvo įsteigta, nes neišspręstas gyvenamojo būsto šeimynai skyrimo klausimas. |
|  |  | 1.1.2. dalyvauti projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ |  | 25 300,00 savivaldybės lėšos | Visagino savivaldybės administracija, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Užtikrintas Globos centro funkcijų vykdymas. Organizuoti įvadiniai globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymai, tęstiniai mokymai, suteiktos konsultavimo ir informavimo paslaugos, vykdytas viešinimas. Preliminari projekto vertė 36 mėn. – 56 811,00 Eur. | 105 667,00 (89 993,14 savivaldybės biudžetas 13 173,86 ES fondų lėšos; 2 500,00 paramos lėšos) | Organizuoti pagrindiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų GIMK mokymai (1 grupė - 4 asmenys). Išduotos 3 teigiamos išvados (2 išvados budintiems globėjams, 1 išvada globėjui – giminaičiui). Dėl svečiavimosi parengtos 3 teigiamos išvados bei atlikti 4 globėjų pervertinimai. Suteiktos informavimo, konsultavimo paslaugos esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) ir/ar įtėviams (47 asmenys, 1429 val., 1767 kartai). 2019-08-10 dalyvauta Visagino miesto šventėje viešinant globą ir įvaikinimą. Visagino mieste išdalinta 50 skrajučių. 3 vaikai, kuriems nustatyta globa Globos centre, buvo apgyvendinti pas budinčius globotojus. 1 vaikas buvo apgyvendintas pas globėją, nesusijusį giminystės ryšiais. |
|  | 1.2. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą šeimoms ir jų vaikams | 1.2.1. įgyvendinti Visagino savivaldybės projektą „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ |  | Projekto vertė 2018–2020 m. 172 250,33 ESFA lėšos (2019 m. – 61 000 Eur) | Visagino savivaldybės administracija, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, VšĮ „Versli mama“, asociacija Visagino šeimos krizių centras | Vykdo veiklą Bendruomeniniai šeimos namai: asmenys aptarnaujami vieno langelio principu, teikiama psichosocialinė pagalba, teikiamos šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos. Paslaugas gavo 100 asmenų. | 58 333,53 ESFA lėšos (Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras – 14 585,57; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – 27 187,14; VšĮ „Versli mama“ – 3 408,00; Visagino šeimos krizių centras – 13 152,82) | Kompleksines paslaugas šeimai iš viso gavo 270 asmenų: 125 asmenys sociokultūrines paslaugas, 6 asmenys asmeninio asistento paslaugas, 46 asmenys individualias psichologines konsultacijas, 32 asmenys mediacijos paslaugas, 45 asmenys individualias socialines konsultacijas, organizuota 1 paramos grupė – 16 dalyvių. |
|  |  | 1.2.2. taikyti atvejo vadybą ir teikti šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bendrąsias paslaugas |  | 218 800,00 valstybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Paslaugas gaus apie 130 šeimų ir apie 240 vaikų. | 218 800,00 valstybės biudžeto lėšos | Paslaugas gavo 206 šeimos ir 339 vaikai. |
|  |  | 1.2.3. teikti konsultacijas ir užsiėmimus šeimoms, kurios augina delinkventinio elgesio nepilnamečius vaikus |  | - | Visagino socialinių paslaugų centras | Suteiktos konsultacijos ir užsiėmimai 8 šeimoms, auginančioms delinkventinio elgesio vaikus | - | Suteiktos konsultacijos ir užsiėmimai 8 šeimoms, auginančioms delinkventinio elgesio vaikus. |
|  |  | 1.2.4. teikti socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms grupinius ir individualius užsiėmimus tikslinėms socialinėms problemoms spręsti |  | - | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuoti užsiėmimus 10 šeimų. | - | Organizuoti užsiėmimai 10 šeimų. |
|  |  | 1.2.5. organizuoti vaikų vasaros poilsį ir užimtumą |  | - savivaldybės biudžeto lėšos (iš Vaikų socializacijos programos) | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuota stovykla 15 vaikų. Preliminari projekto vertė 1 157,00 Eur. | 1 592,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Organizuota stovykla 15 vaikų. |
|  |  | 1.2.6. teikti dienos metu vaikams socialinę priežiūrą |  | 39 600,00 (16 000,00 SADM lėšos, 23 600,00 savivaldybės biudžeto lėšos) | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuotas užimtumas 70 vaikų. | 37 580,01 (15 629,20 SADM lėšos, 21 950,81 savivaldybės biudžeto lėšos) | Organizuotas užimtumas 110 vaikų. |
|  |  | 1.2.7. įteikti kalėdines dovanėles mažiems vaikams su negalia |  | 300,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Socialinės paramos skyrius | Įteiktos kalėdinės dovanėlės ne mažiau nei 50 vaikų. | 248,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Įteiktos kalėdinės dovanėlės 60 vaikų. |
|  |  | 1.2.8. teikti apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugas, laikiną apnakvindinimą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, psichosocialinę pagalbą Krizinės pagalbos skyriuje |  | 16 150,00 (15 850,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 300,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Suteiktos paslaugos ne mažiau nei 5 asmenims/šeimoms. | 26 089,00 (25 591,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 498,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Suteiktos paslaugos 7 asmenims (3 motinoms su 4 nepilnamečiais vaikais). Įrengta virtuvėlė Krizinės pagalbos skyriuje. |
|  | 1.3. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą vaikams | 1.3.1. teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas |  | 95 070,00 (82 300,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 12 770,00 valstybės biudžeto (globos išmokos) lėšos) | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Suteiktos socialinės globos paslaugos 15 vaikų. | 145 591,00 (128 554,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 16 437,00 valstybės biudžeto (globos išmokos) lėšos; 600,00 paramos lėšos) | Suteiktos socialinės globos paslaugos 11 vaikų (5 vaikams trumpalaikės ir 6 vaikams ilgalaikės socialinės globos paslaugos). |
|  |  | 1.3.2. teikti dienos socialinės globos ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams su negalia |  | 136 800,00 (11 550,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos; 122 950,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 2 300,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Paslaugas gaus 18 vaikų su negalia. | 115 312,00 (16 987,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos; 94 995,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 3 265,00 įmokos už suteiktas paslaugas; 65,00 paramos lėšos) | Paslaugas gavo 24 vaikai su negalia (12 vaikų dienos socialinės globos ir 12 vaikų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas). |
|  |  | 1.3.3. įgyvendinti Vaikų globos namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2018–2020 m. priemonių planą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2017-12-28 sprendimu Nr. TS-242, 2019 m. priemones |  | 25 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Organizuota vaikų, likusių be tėvų globos, priežiūra socialinių globotojų ir budinčių globotojų šeimose (sudarytos ne mažiau nei 2 sutartys su globotojais). | 31 657,83 savivaldybės biudžeto lėšos | Sudarytos 3 sutartys su budinčiais globotojais ir 1 sutartis su globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais. |
|  |  | 1.3.4. įgyvendinti Visagino savivaldybės projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ |  | 190 355,00 (130 355,00 Eur ES fondų lėšos; 60 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos) | Savivaldybės administracija | Nupirktas būstas, kuriame įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai, užtikrinta vaikų dienos centrų plėtrą. | - | 8 kartus svetainėje www.visaginas.lt skelbtos atrankos derybų būdu pirki gyvenamąjį būstą. Atitinkančių reikalavimams butų pateikta nebuvo. Atliktas vaikų dienos centro patalpų remonto darbų pirkimas. |
|  | 2 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Plėsti socialines paslaugas ir paramą asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje, skatinti jų socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uždaviniai | Priemonės |  | Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas | Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Pasiektas rezultatas |
|  | 2.1. suteikti socialinę paramą esant sunkioms materialinėms sąlygoms | 2.1.1. teikti vienkartines, tikslines, periodines, sąlygines pašalpas gyventojams |  | 20 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracija | Suteikta parama apie 280 asmenų. | 11 939,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Suteikta parama apie 256 asmenims. |
|  |  | 2.1.2. įgyvendinti priemonę „Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims“ |  | 230,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Suteikti 16 žmonių 1 mėnesio parama. | 230,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Nupirkti maisto produktai 13 asmenų. |
|  |  | 2.1.3. užtikrinti mažas pajamas gaunantiems asmenims paramą maistu iš intervencinių atsargų |  | - | Socialinės paramos skyrius | Sudaryti sąrašai paramai gauti, paramą maistu gaus apie 2000 gyventojų. | - | Paramą maistu gavo 1955 gyventojai. |
|  |  | 2.1.4.stiprinti bendruomenės narių socialinę integraciją, siekiant įveikti socialinę atskirtį |  | - | Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius | Suteiktos užimtumo ir sveikatinimo paslaugos 140 socialiai pažeidžiamiems asmenims. | 9 380,48 savivaldybės biudžeto lėšos | Suteiktos užimtumo paslaugos 200 socialiai pažeidžiamų asmenų. Kineziterapeuto paslaugos suteiktos 34 Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojams. |
|  | 2.2. mažinti priklausomybes turinčių asmenų skaičių | 2.2.1. teikti socialinę paramą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims |  | 1 500,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracija | Apmokėtas 5 asmenų gydymas. | 130,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Apmokėtas 1 asmens gydymas. |
|  |  | 2.2.2. teikti socialinę paramą nepinigine forma šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką |  | - | Socialinės paramos skyrius, Visagino socialinių paslaugų centras | Tikslingas paramos naudojimas, parama nepinigine forma bus suteikta apie 150 šeimų/asmenų, patiriančių socialinę riziką. | - | Gauta paskutinės dienos galiojimo maisto produktų iš IKI prekybos centro – 45 071,65 kg (už 89 011,18 Eur sumą). Kiekvieną dieną produktais aprūpinama 60 asmenų. |
|  | 2.3. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims | 2.3.1. teikti apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas Nakvynės namuose |  | 51 466,00 (48 866,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 2 600,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino socialinių paslaugų centras | Suteiktos paslaugos ne mažiau nei 25 asmenims. | 70 816,12 (68 199,41 savivaldybės biudžeto lėšos, 2 616,71 įmokos už suteiktas paslaugas) | Suteiktos 28 asmenims apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos ir 23 asmenims laikino apnakvindinimo paslaugos. |
|  | 3 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Spartinti neįgaliųjų socialinę, fizinę, reabilitacinę, profesinę integraciją |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uždaviniai | Priemonės |  | Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas | Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Pasiektas rezultatas |
|  | 3.1. plėsti neįgalių asmenų užimtumo galimybes | 3.1.1. teikti dienos socialinės globos ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas suaugusiems asmenims su negalia |  | 168 260,00 (11 110,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos; 152 450,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 4 700,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Paslaugas gaus 15 suaugusių asmenų su negalia. | 121 409,00 (20 036,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos; 94 995,00 savivaldybės biudžeto lėšos; 6 310,00 įmokos už suteiktas paslaugas; 68,00 paramos lėšos) | Paslaugas gavo 26 suaugę asmenys su negalia (20 asmenų dienos socialinės globos ir 6 asmenys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas). |
|  |  | 3.1.2. įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą |  | 39 475,00 (33 159,00 valstybės biudžeto lėšos (31 580,00 projektams finansuoti ir 1 579,00 projektams administruoti) 6 316,00 savivaldybės biudžeto lėšos) | Socialinės paramos skyrius | Finansuoti 2 neįgaliųjų organizacijų projektai. | 39 475,00 (33 159,00 valstybės biudžeto lėšos (31 580,00 projektams finansuoti ir 1 579,00 projektams administruoti) 6 316,00 savivaldybės biudžeto lėšos) | Finansuoti 2 neįgaliųjų organizacijų projektai: 1. Visagino neįgaliųjų draugija (37896,00 Eur iš jų 31580,00 Eur valstybės biudžeto, 6316,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos). 2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino viltis“ (10743,00 Eur valstybės biudžeto lėšos). Vykdytos veiklos: - Neįgaliųjų dienos užimtumas – 18281,00 Eur (paslaugas gavo 132 suaugę neįgalūs asmenys). - Individuali pagalba neįgaliam – 3371,00 Eur (paslaugą gavo 68 suaugę neįgalūs asmenys). - Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose Meninėje veikloje dalyvavo 47 asmenys – 15164,00 Eur (paslaugas gavo 44 suaugę neįgalūs asmenys ir 3 neįgalūs vaikai). - Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams – 1080,00 Eur (paslaugas gavo 15 šeimos narių). |
|  |  | 3.1.3. kompensuoti neįgaliesiems mokestį už suaugusių neįgaliųjų švietimą |  | 500,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Socialinės paramos skyrius | Apmokėtas mokestis už 5 suaugusių neįgaliųjų švietimą. | 648,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Apmokėtas mokestis už 7 suaugusių neįgaliųjų švietimą. |
|  | 3.2. organizuoti transporto paslaugas neįgaliesiems | 3.2.1. užtikrinti neįgaliesiems kompensacinės technikos priemonių atvežimą ar grąžinimą (iš Utenos) |  | 600,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Užtikrintas neįgaliesiems kompensacinės technikos priemonių atvežimas ar grąžinimas pagal poreikį. | 182,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Užtikrintas neįgaliesiems kompensacinės technikos priemonių atvežimas ar grąžinimas pagal poreikį. |
|  |  | 3.2.2. užtikrinti neįgaliesiems, vykstantiems į/iš respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės ir kitų gydymo įstaigų, transporto paslaugas |  | 600,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Užtikrintos transporto paslaugos neįgaliesiems pagal poreikį. | 343,14 savivaldybės biudžeto lėšos | Užtikrintos transporto paslaugos 12 neįgaliesiems poreikis. |
|  | 3.3. tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius | 3.3.1. vykdyti gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems |  | 36 078,94 (25 138,94 valstybės biudžeto lėšos (24 172,05 būstams pritaikyti, 966,88 administravimo lėšos), 10 940,00 savivaldybės biudžeto lėšos) | Savivaldybės administracija | Neįgaliųjų poreikiams pritaikyta ne mažiau nei 6 butai. | 26 886,98 (15 380,79 valstybės biudžeto lėšos (14 789,22 būstams pritaikyti, 591,57 administravimo lėšos), 11 506,19 savivaldybės biudžeto lėšos) | Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 4 būstai, įsigytas 1 lubinis keltuvas, įrengtas liftas. |
|  |  | vykdyti būsto pritaikymą šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia |  | - | Savivaldybės administracija | - | 629,20 valstybės biudžeto lėšos (605,00 būstams pritaikyti, 24,20 administravimo lėšos) | Pritaikytas būstas 1 šeimai, auginančiai vaiką su sunkia negalia. |
|  |  | 3.3.2. aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis |  | - | Visagino socialinių paslaugų centras | Aprūpinta ne mažiau nei 260 neįgaliųjų. | - | Aprūpinti 315 asmenų (paramos vertė – 15 258,59 Eur). |
|  |  | 3.3.3. kompensuoti neįgaliesiems komunalines paslaugas, kuriomis jie nesinaudoja |  | 4 182,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracija | Ne mažiau nei 120 asmenų bus apmokėtos komunalinės paslaugos, kuriomis jie nesinaudoja (laiptinių ir rūsių apšvietimas, liftų, bendro naudojimo vietų valymo paslaugos). | 3 488,47 savivaldybės biudžeto lėšos | 106 asmenims apmokėtos komunalinės paslaugos. Visagino savivaldybės tarybos 2011-02-17 sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimas, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie nesinaudoja. |
|  |  | 3.3.4. dalyvauti Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamuose projektuose „Visagino savivaldybės teritorijos gražinimas“ ir „Ištieskim ranką gamtai“ |  | - savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Globotinų užimtumas. Preliminari projekto vertė 230,00 Eur. | - | Priemonė nebuvo vykdoma (paraiška neteikta). |
|  | 4 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinti geros kokybės socialinių paslaugų ir paramos teikimą bendruomenėje vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uždaviniai | Priemonės |  | Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas | Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai | Pasiektas rezultatas |
|  | 4.1. kuo ilgiau išlaikyti senstantį žmogų jam įprastoje aplinkoje – namuose | 4.1.1. pagal nustatytą poreikį teikti socialinės priežiūros paslaugas seniems ir neįgaliems žmonėms namuose |  | 69 000,00 (57 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 12 000,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino socialinių paslaugų centras | Pagal nustatytą poreikį ne mažiau nei 100 asmenų suteiktos socialinės paslaugos namuose. | 100 166,15 (83 298,18 savivaldybės biudžeto lėšos, 16 867,97 įmokos už suteiktas paslaugas) | Pagal nustatytą poreikį 129 asmenims suteiktos socialinės paslaugos namuose. |
|  |  | 4.1.2. pagal nustatytą poreikį teikti dienos socialinę globą seniems ir neįgaliems žmonėms namuose |  | 199 000,00 (177 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 22 000,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino socialinių paslaugų centras | Pagal nustatytą poreikį ne mažiau nei 30 asmenų su sunkia negalia suteiktos dienos socialinės globos paslaugos namuose. | 181 164,59 (160 422,54 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 20 742,05 įmokos už suteiktas paslaugas) | Pagal nustatytą poreikį 43 asmenims su sunkia negalia suteiktos dienos socialinės globos paslaugos namuose (18 asmenų dienos socialinės globos paslaugos namuose ir 25 asmenims dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose). |
|  |  | 4.1.3. įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ |  | Projekto vertė 2016–2019 m. 209 250,00 ESFA lėšos (2019 m. – 45 091,00 Eur) | Visagino socialinių paslaugų centras | Suteiktos paslaugos 30 asmenų su sunkia negalia ir 11 neįgalių asmenų šeimos narių. | 75 843,30 ESFA lėšos | Suteiktos integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos 25 asmenims su sunkia negalia ir 1 neįgalių asmenų šeimos nariui. |
|  |  | 4.1.4. projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinimas |  | 738 183,00 (322 683,00 - ES fondų lėšos, 261 125,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 154 375,00 savivaldybės biudžeto (D) lėšos) | Savivaldybės administracija Visagino socialinių paslaugų centras | Seno pastato griovimo darbai ir rekonstravimo darbai. | - | Atlikti seno pastato griovimo darbai, vykdomi rekonstravimo darbai. |
|  | 4.2. skatinti bendruomenės narių, senų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų užimtumą | 4.2.1 organizuoti dienos darbinį užimtumą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms |  | 140,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuota meno studija „Mano hobis“, dalyvaus apie 10 asmenų. | 90,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Organizuota meno studija „Mano hobis“ neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms. Dalyvavo 20 asmenų. |
|  | 4.3. organizuoti socialines akcijas ir renginius | 4.3.1. dalyvauti ir organizuoti „Maisto banko“, „Parama drabužiais, avalyne, daiktais“ akcijas |  | - | Visagino socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyriai | Organizuota 2 „Maisto banko“ akcijos mieste, suteikta parama ne mažiau kaip 120 šeimų. | - | Organizuotos „Maisto banko“ pavasarinė ir rudeninė akcijos. Bendras paramą gavusių žmonių skaičius – 312 (paramos vertė – 4221.66 Eur). „Maisto banko“ pavasarinės akcijos (2019-03-22-23) metu surinkta 1658 vnt. maisto ir higienos prekių, jas gavo 140 asmenų (paramos vertė – 2602,71 Eur). „Maisto banko“ rudeninės akcijos (2019-10-25-26) metu surinkta 1378 vnt. maisto ir higienos prekių ir jas gavo 172 asmenys (paramos vertė – 1618,95). |
|  |  | 4.3.2. organizuoti Europos dienos minėjimą |  | 20,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuotas renginys, dalyvių skaičius 40–50. | 20,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Organizuotas Europos dienos minėjimo renginys, kuriame dalyvavo 40–50 dalyvių. |
|  |  | 4.3.3. dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Darom 2019“ |  | - | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Vaikų užimtumas. | - | Akcijoje ,,Darom 2019" dalyvavo 11 asmenų. |
|  |  | 4.3.4. dalyvauti projekte ,,Vaikų svajonės“ ir išpildyti vaikų svajones |  | - | Visagino socialinių paslaugų centras | Išpildyta 100 vaikų kalėdinės svajonės. | - | Išpildyta 140 vaikų, augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką, kalėdinės svajonės. |
|  |  | 4.3.5. dalyvavimas akcijoje „Kalėdinės vaikų svajonės“ (VšĮ „Saugi pradžia“) |  | - | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Akcijoje dalyvauja 6 Vaikų globos namų globotiniai. | - | Akcija nevyko. |
|  |  | 4.3.6. dalyvavimas Vilniuje signataro E. Bičkausko iniciatyva surengtame kartingų turnyre, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai |  | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos (įstaigai transportui skirtos lėšos) | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Vaikų užimtumas. | - | Nedalyvauta. |
|  |  | 4.3.7. dalyvavimas tarptautiniame kalėdiniame renginyje |  | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Paslaugų gavėjų užimtumas. Įstaigos veiklos viešinimas. | - | Teikta 1 paraiška druskos kambario įrengimui, finansavimas negautas. |
|  |  | 4.3.8. dalyvavimas labdaros fondo „Vienybė“ „Išsipildymo akcijoje“ |  | fondo lėšos | Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras | Paslaugų gavėjų užimtumas. | - | Akcijoje nedalyvauta, kadangi akcija neorganizuota. |
|  | 4.4. skatinti ir remti neįgalių ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinių organizacijų veiklą | 4.4.1. įgyvendinti priemonę „Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas“ |  | 400,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | 50 senyvo amžiaus žmonių poilsis prie jūros. | 400,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Organizuotas 50 senyvo amžiaus asmenų poilsis prie jūros nuo 2019-08-19 iki 2019-08-25. |
|  |  |  |  | 230,00 savivaldybės biudžeto lėšos (transporto išlaidos) | Visagino rekreacijos paslaugų centras | 50 senyvo amžiaus žmonių poilsis prie jūros. | 230,00 savivaldybės biudžeto lėšos | 50 senyvo amžiaus žmonių vyko ilsėtis prie jūros Šventojoje. |
|  |  | 4.4.2. skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą respublikiniuose renginiuose, šventėse, parodose |  | 1 300,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracija | Organizuotos 3–4 išvykos. | 1 340,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Organizuotos 5 išvykos: 2 Visagino neįgaliųjų draugijos išvykos (į Talačkonis dalyvauti neįgaliųjų šventiniame koncerte (50 žmonių) ir į Tarptautinę neįgaliųjų dienos paminėjimo šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (10 žmonių), 1 Ignalinos AE veteranų susivienijimo kelionė į Kėdainius (50 vietų), 1 Visagino miesto statybininkų klubo išyka į ekskursiją, skirtą Statybininkų dienai paminėti (50 vietų) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų dalyvavimas projekte „Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 170 asmenų. |
|  |  | 4.4.3. įgyvendinti priemonę „Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiat nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas“ |  | 8 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Savivaldybės administracija | Finansuotas ne mažiau nei vienas NVO projektas. | 6 105,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Finansuotas 1 NVO projektas. Organizuota 101 kelionė, paslaugas gavo 32 asmenys su neįgalia ar senyo amžiaus asmenys. |
|  | 4.5. išsaugoti asmens savirealizacijos poreikį | 4.5.1. pasveikinti garbaus amžiaus savivaldybės jubiliatus |  | 540,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Pasveikinti 53 garbaus amžiaus jubiliatai. | 590,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Pasveikinti 59 garbaus amžiaus jubiliatai. |
|  |  | 4.5.2. organizuoti renginį „Mama, ant tavo rankų supasi gerumas“ |  | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuota šventė, dalyvių skaičius 40–50. | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Šventė įvyko 2019 m. gegužės 6 d. Dalyvavo 50 NVO dalyvių. |
|  |  | 4.5.3 organizuoti Tėvo dienai paminėti skirtą renginį |  | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuota šventė, dalyvių skaičius 40–50. | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Šventė įvyko 2019 m. birželio 3 d. Dalyvavo 50 NVO dalyvių. |
|  |  | 4.5.4. organizuoti renginį „Rudens šventė“ |  | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Organizuota šventė, dalyvių skaičius 40. | 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Šventė įvyko 2019 m. spalio 16 d. Dalyvavo 50 NVO dalyvių. |
|  | 4.6. finansuoti socialinės globos paslaugas, gerinti jų kokybę | 4.6.1. apmokėti 15-17 asmenų ilgalaikės socialinės globos paslaugas Aknystos, Strūnos, Utenos, Visagino, Zarasų ar kitų savivaldybių socialinės globos namuose |  | 44 220,00 (25 950,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 18 270,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos) | Savivaldybės administracija | Kompensuotos socialinės globos paslaugos. | 55 855,26 (16 808,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 39 047,26 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos) | Apmokėta ilgalaikės socialinės globos paslaugos 22 asmenims, kurie gyvena Aknystos socialinės globos namuose (2, iš jų 1 – su sunkia negalia, 1 – be sunkios negalios), Utenos socialinės globos namuose (3, iš jų 2 – su sunkia negalia, 1 – be sunkios negalios), Strūnos socialinės globos namuose (3, iš jų 2 – su sunkia negalia, 1 – su sunkia negalia), Visagino socialinės globos namuose (9, iš jų 6 – su sunkia negalia, 3 – be sunkios negalios), Zarasų socialinės globos namuose (5 – su sunkia negalia). |
|  |  | 4.6.2. teikti socialinės globos paslaugas Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje |  | 354 314,00 (79 314,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 140 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 135 000,00 įmokos už suteiktas paslaugas) | Visagino socialinių paslaugų centras | Suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos 30 asmenų, trumpalaikės socialinės globos paslaugos 10 asmenų. | 323 936,62 (53 250,65 savivaldybės biudžeto lėšos, 131 292,37 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 139 393,60 įmokos už suteiktas paslaugas) | Paslaugos suteiktos 44 asmenims (12 asmenų gavo trumpalaikės socialinės globos ir 32 asmenys ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje). |
|  |  | 4.6.3. atlikti patalpų Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje remontą |  | 231 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos | Visagino socialinių paslaugų centras | Atliktas 5 naujų gyventojų kambarių įrengimas (kapitalinis remontas 154 kv. m); 3 gyventojų kambarių kosmetinis remontas (176 kv. m); vėdinimo sistemos įrengimas ir koridoriaus remontas (257 kv. m). | 24 919,99 savivaldybės biudžeto lėšos | Atliktas 3 gyventojų kambarių kosmetinis remontas (176 kv. m). |

Papildoma informacija

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – VŠVGC) papildoma veikla 2019 m.:

1. VŠVGC bendruomenė dalyvavo kalėdinių eglučių puošimo konkurse. VŠVGC bendruomenė gavo padėkos raštą II vietos laimėtojui už išradingumą, išskirtinumą, iniciatyvos palaikymą ir Visagino miesto gražinimą.

2. VŠVGC 2019 m. gegužės 16 d. vykdyta smėlio terapija. Dalyvavo svečias iš Kaliningrado, suaugę asmenys su negalia, Visagino miesto svečiai.

3. 2019 m. rugpjūčio 10 d. ir gruodžio 14 d. dalyvauta mugėse ,,Pagaminta Visagine“. Dalyvavo VŠVGC Vaikų globos namų ir Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriaus socialinių paslaugų gavėjai.

4. 2019 m. rugpjūio 10 d. dalyvauta Visagino miesto šventės renginyje – viešinta globa ir įvaikinimas Visagino mieste. Dalyvavo VŠVGC Globos centro specialistai: GIMK socialinė darbuotoja ir VŠVGC Globos centro psichologė.

5. 2019 m. rugsėjo 1 d. dalyvauta ,,Žinių festivalyje“, kuris vyko Visagino miesto centriniame stadione. Dalyvavo VŠVGC Vaikų globos namų socialinė darbuotoja ir VŠVGC Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriaus socialinio darbuotojo padėjėja.

6. 2019 m. spalio mėnesį minėta Pagyvenusių žmonių diena – koncertinė programa Dūkšto senelių globos namuose. Dalyvavo VŠVGC Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriaus socialinių paslaugų gavėjai ir VŠVGC Vaikų globos namų globotinis su negalia.

7. VŠVGC rengė Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 m. spec. programą „Negyvenk už kitą – gyvenk už save“ (gauta suma – 100,00 Eur). Organizuotas 20 VŠVGC paslaugų gavėjų užimtumas – prevencinis susitikimas –  ekskursija į VšĮ ,,Meikštų dvaras", sveikuoliškų salotų gaminimas.

8. VŠVGC teikė paraišką įmonei ,,Pepco" dėl vaikų kambarių įrengimo VŠVGC Globos centre. Skirta finansavimo suma 2 500,00 Eur. Įrengtos vaikų kambarių erdvės VŠVGC Globos centre.

Visagino socialinių paslaugų centro (toliaus – VSPC) papildoma veikla 2019 m.:

1. Bendradarbiaujant su Visagino bendruomenės fondu, darbuotojai vykdė mokymus  šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba. Pravesti 24 užsiėmimai.

2. Pravesti pirmosios pagalbos teikimo mokymai, kuriuose dalyvavo 16 šeimų. Organizuota Motinos dienos šventė, į kurią susirinko 13 šeimų, renginys „Sporto diena“, kuriame dalyvavo 10 vaikų, akcija „Būk saugus kelyje“, kurioje dalyvavo 15 vaikų. Organizuoti ir pravesti užsiėmimai „Saugus ryšys su vaiku“ 10 mamų, auginančių vaikus iki trejų metų, pravestas seminaras ,,Priklausomybės. Vaikų vaidmuo priklausomybes turinčiose šeimose“.

3. Bendradarbiaujant su Septintosios dienos adventistų bažnyčios bendruomene, dalyvauta projekte ,,Vaikai vaikams“, gautos ir įteiktos dovanėles vaikams, lankantiems VSPC Vaikų dienos centrą.

4. Telkiant Visagino miesto įvairių įstaigų specialistus bei siekiant efektyvesnio socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba, per metus organizuoti bendri pasitarimai su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriaus, Visagino policijos komisariato,  Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro specialistais, švietimo įstaigų socialiniais pedagogais, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Visagino skyriaus specialistais.

5. Pateikta paraiška Vilniaus tarptautinei moterų asociacijai dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus veiklos rėmimo. Sutartis dėl finansavimo pasirašyta 2019 m. gruodžio 27 d., gautas finansavimas 8 500,00 Eur.

Panaudotos lėšos

| Metai | Iš viso panaudota lėšų Eur | Valstybės biudžeto lėšos Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos Eur | Įmokos už suteiktas paslaugas Eur | SADM lėšos | Globos išmokos, alimentai Eur | ES fondo lėšos Eur | Kitų šaltinių / paramos lėšos Eur | Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos parama Eur | Nepiniginė parama (kompensacinė technika, „Maisto bankas“, Labdaros paramos organizacija, UAB „Kogus“ ir kt.) Eur | Nepiniginė parama (Labdaros paramos fondas „Vienybė“) Eur | Visuome-nės sveikatos rėmimo programa Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1 261 379,19 | 373 282,19 | 534 099,74 | 139 612,71 | 14 623,64 | 14 905,00 | 59 486,27 | 2 274,00 | 22 191,15 | 98 889,49 | 1150,00 | 865,00 |
| 2018 | 1 719 649,36 | 508 676,05 | 816 131,61 | 131 147,87 | 25 343,83 | 16 939,00 | 67 494,00 | 1 450,00 | 35 000,00 | 115 853,00 | - | 1 614,00 |
| 2019 | 1 916 980,10 | 635 754,16 | 789 291,29 | 189 693,33 | 15 629,20 | 16 437,00 | 147 350,69 | 5 733,00 | 8 500,00 | 108 491,43 | - | 100,00 |

DARBO GRUPĖS IŠVADA

Pasiūlymai dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo, pateikti 2019 metais, iš dalies įgyvendinti:

1. Dėl susidariusios eilės norint gauti socialinės globos paslaugas Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje buvo siūloma tvirtinant 2019 metų priemonių planą, numatyti šios problemos sprendimo būdus.

VSPC siekiant sumažinti eiles norinčiųjų gauti socialinės globos paslaugas Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje, dalyvauja, kaip partneris, projekte „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine kūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, siekiant padidinti bendruomenėje teikiamas socialines paslaugas pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Įkūrus Savarankiško gyvenimo namus, tikėtina, sumažės laukiančiųjų socialinių paslaugų eilė.

2. Dėl viešos paskirties vietų, kurios yra menkai pritaikytos ir patogios judėti judėjimo negalią turintiems asmenims.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino Viltis“ naudojamos patalpos Vilties g. 1, Visagine, 2019 m. nepritaikytos patekti į jas asmenims, turintiems judėjimo negalią, tačiau Visagino savivaldybėje 2019 m. buvo įgyvendintos šios priemonės dėl pastatų pritaikymo: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro panduso į sporto aikštelę remonto darbai, porankių neįgaliesiems įsigijimas/montavimas; Visagino socialinių paslaugų centre keleivinio lifto įrengimas ir lifto šachtos remonto darbai; lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ panduso neįgaliesiems įrengimas; Visagino „Atgimimo" gimnazijoje panduso neįgaliesiems įrengimas; Visagino kultūros centre panduso neįgaliesiems įrengimas; Visagino savivaldybės administracijos I aukšto tualeto perplanavimas pritaikant neįgaliesiems; projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“.

3. Dėl laikinos atokvėpio paslaugos asmenims, auginantiems vaikus su negalia.

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie rūpinasi (globoja) vaikus su negalia ir kurie laikinai negali (dėl savo ligos, komandiruotės, atostogų) pasirūpinti vaiku, kuriam reikalinga nuolatinė globa, priežiūra. 2019 metais Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jungtiniame projekte „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Nr. 08-41-ESFA – V-405-01-0001. Organizuotos laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Utenos regione. Visagino savivaldybėje paslaugas gavo 1 vaikas su negalia ir 2 suaugę asmenys su negalia.

4. Dėl Visagino socialinių paslaugų centro organizuojamo gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

Į darbo grupės 2019 m. pateiktą pasiūlymą – padidėjus darbų apimčiai 0,25 etato padidinti socialinio darbuotojo, atsakingo už aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, pareigybę, kad būtų užtikrintas kokybiškas šių paslaugų teikimas, atsižvelgta nebuvo.

Vertinant Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimą buvo identifikuotos 5 problemos:

1. Dėl įgyvendinamo Visagino savivaldybės projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“.

Pastebima tendencija, kad Visagino savivaldybėje sudėtinga rasti patalpas, atitinkančias reikalavimus Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti.

2. Dėl informacijos apie teikiamas socialinės paslaugas sklaidos.

Šiuo metu, senstant miesto gyventojams, ypatingai aktuali problema – informacijos apie teikiamas socialines paslaugas gyventojams sklaida. Socialinių paslaugų teikėjų vaidmuo organizuojant ir teikiant socialines paslaugas, kad kiekvienas Visagino savivaldybė teritorijos gyventojas gautų, visais jam prieinamais būdais, informaciją apie Visagino savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas (pvz., transporto paslaugų neįgaliesiems organizavimas, krizių įveikimo pagalba ir kt.).

3. Dėl susidariusios eilės norint gauti socialinės globos paslaugas Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje.

VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje yra 30 vietų, kurių nepakanka norint patenkinti Visagino gyventojų, kurie nepajėgūs savarankiškai gyventi savo namuose, poreikius. Eilėje gauti socialinės globos paslaugas šiame skyriuje 2020 m. kovo 1 d. buvo 6 asmenys, iš jų 1 su sunkia negalia. Socialinės globos paslaugų teikimo poreikis dėl demografinių bei darbo rinkos veiksnių gali didėti.

4. Dėl viešos paskirties vietų, kurios yra menkai pritaikytos ir patogios judėti judėjimo negalią turintiems asmenims.

Norint asmenį, turintį judėjimo negalią, integruoti į visuomenę pirmiausia visos esančios viešosios vietos turi būti pritaikytos patekti į šiuos objektus. Nepritaikytas patekimas į šiuos objektus (laiptai, slenksčiai, siauros durys, turėklų nebuvimas, slidūs paviršiai ir kt.) stipriai apriboja sunkiai judantį neįgalųjį. Šiuo metu Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino Viltis“ nuomojasi patalpas Vilties. g. 1, Visagine, kurios nepritaikytos patekti į jas asmenims, turintiems judėjimo negalia.

5. Dėl Visagino socialinių paslaugų centro organizuojamo gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

VSPC 2012 m. birželio 11 d. buvo įsteigta 0,25 etato socialinio darbuotojo, atsakingo už techninės pagalbos priemonių aprūpinimą, pareigybė. Nuo 2012 m. darbuotojo darbo krūvis didėjo kelis kartus dėl natūralaus miesto gyventojų senėjimo. 2016 m. buvo sukurta vientisa techninės pagalbos priemonių apskaitos programa visoje Lietuvoje: darbuotojas privalo turimus duomenis suvesti į programą, teikti ataskaitas, vykdyti kitus su tinkamu programos funkcionavimu susijusius darbus. VSPC siekdamas įsteigti papildomai 0,25 etato Bendruomenės skyriuje socialinio darbuotojo, atsakingo už techninės pagalbos priemones, pareigybę iš vidinių įstaigos resursų  sumažins 0,25 etato socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybę Nakvynės namuose.

Darbo grupė įvertino Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatus ir teikia išvadą, kad Visagino savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plane numatytos priemonės įgyvendintos, skirtas finansavimas panaudotas tikslingai.