ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2024 M. II PUSMEČIO VYKDYMAS

| Administracinės naštos mažinimo priemonių planas (1 programos priedas, 01.02.02.02. priemonė) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Lėšų poreikis, Eur | Finansavimo šaltinis | Vertinimo kriterijus |  |
| 1. | Diegti automatizuotą gyventojų priėmimo viename langelyje prašymų formą | 2024 m. | Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | 15,000 | SB | Atliktas pirkimas dėl dokumentų IS pildymo (7477 pirkimo Nr.). Išsiųstas raštas Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūrai 2025-02-12 dėl e. paslaugos sukūrimo (4.18 Mr) 1-557); Sukurta 10 dokumentų šablonų, šiuo metu yra testuojami; Įsigyta 11 planšetinių kompiuterių prašymams priimti. |  |
| 2. | Atlikti Visagino savivaldybės kapinių skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra) | 2024-2026 m. | Aplinkos tvarkymo skyrius Viešųjų pirkimų skyrius Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | 58,000 | SB, EGDP | 2024-09-04 pasirašyta sutartis Nr. 5-421 „Unikalios skaitmeninės Visagino savivaldybės kapinių duomenų bazės sukūrimo, jos atvėrimo gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimo paslaugų pirkimo sutartis“ su UAB „Kapinių valdymo sprendimai“. Darbai turi būti atlikti iki 2025-09-02. 2024-11-04 pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 5-496 „Projekto „Unikalios skaitmeninės Visagino savivaldybės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas““ su CPVA. Sutarties terminas 2026-03-31. |  |
| 3. | Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje | Kartą per ketvirtį | Savivaldybės administracijos skyriai | 0,00 |  | Paskelbta informacija svetainėje, FB paskyroje: 2024-08-27 https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/9235 2024-11-05 https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/9673 |  |
| 4. | Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus, ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti | 2024-2026 m. | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius | 0,00 |  | Teisės aktai peržiūrimi pagal poreikį (arba pasikeitus teisiniam reglamentavimui) |  |
| 5. | Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui | Kartą per pusmetį | Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai | 0,00 |  | Pateikta informacija |  |
| 6. | Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti vidaus audito ataskaitą administracijos direktoriui | Kartą per pusmetį, atlikus Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą | Centralizuotas vidaus audito skyrius |  | 0,00 |  |  |
| 7. | Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. | Iki 2024-12-31 | Centralizuotas vidaus audito skyrius Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius |  | 0,00 |  | Paskelbta informacija svetainėje |
| 8. | Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus tarybos veiklos ataskaitoje | Iki 2024 m. gegužės 15 d. | Visagino savivaldybės taryba |  | 0,00 |  | Pasikeitus teisės aktams duomenys teikiami kartu su savivaldybės veiklos ataskaita Strateginio veiklos plano priemonėje 1.02.02.02. (TP) (Valdymo tobulinimo programa, Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas) |

_____________