DARBO GRUPĖ VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO REZULTATAMS ĮVERTINTI IR ATASKAITAI PARENGTI,

SUDARYTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2022 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMU NR. ĮV-E-49
VISAGINO SAVIVALDYBĖS

2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022 m. kovo 30 d.

Visaginas

Darbo grupės vadovė Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė, darbo grupės vadovo pavaduotoja Galina Orlova, Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, darbo grupės narės: Renata Kokankienė, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro globos koordinatorė, Aleksandras Kovaliovas, Visagino neįgaliųjų draugijos atstovas, Regina Kriaučiūnienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino Viltis“ atstovė, Irina Prokofjeva, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja, Tatjana Repečkienė, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė. 
Darbo grupės posėdis organizuotas nuotoliniu būdu https://zoom.us/j/4837714022?pwd=RHl0L3ZLSDFTNWRjdFBiSnZXakVZdz09. Vykdydamos Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-E-49 3 punktą, 2022 m. kovo 30 d. darbo grupės narės Irena Abaravičienė, Galina Orlova, Renata Kokankienė, Regina Kriaučiūnienė, Irina Prokofjeva, Tatjana Repečkienė įvertino Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatus, problemų indentifikavimo ir jų sprendimo būdus, apibendrino informaciją apie Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimą ir pateikė plano įgyvendinimo ataskaitą.

Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimo ataskaita

	1 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje

	Plėsti ir stiprinti socialinių paslaugų tinklą, teikti paslaugas šeimai ir vaikui

	Uždaviniai
	Priemonės
	Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas
	Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Pasiektas rezultatas

	1.1. vykdyti vaiko teisių apsaugos, vaiko teisių pažeidimų prevenciją bei skatinti vaiko globą šeimoje
	1.1.1. skirti vienkartinę paramą įsteigus šeimyną
	3 000,00 

savivaldybės biudžeto lėšos
	Socialinės paramos skyrius
	Skirta parama 1 naujai įsteigtai šeimynai.
	-
	Šeimyna nebuvo įsteigta, nes neišspręstas gyvenamojo būsto šeimynai skyrimo klausimas.

	
	1.1.2. dalyvauti projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 
	48 930,00

 (32 630,00 

savivaldybės biudžeto lėšos, 

16 300,00 
ES fondų lėšos)
	Visagino savivaldybės administracija, 

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Užtikrintas Globos centro funkcijų vykdymas. Organizuoti: pagrindiniai (2 kartai), specializuoti (1 kartas), artimųjų giminaičių (1 kartas), tęstiniai globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymai (1 kartas), suteiktos konsultavimo ir informavimo paslaugos, vykdytas viešinimas.
	123 686,00
(101 994,00
savivaldybės biudžeto lėšos,

1 617,00

valstybės 

biudžeto lėšos,
19 949,00
ES fondų lėšos, 126,00
kiti šaltiniai, parama)

	Organizuoti pagrindiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų GIMK mokymai (3 grupės – 16 asmenų). Išduotos 9 teigiamos išvados.

Dėl svečiavimosi parengtos 2 teigiamos išvados. Atlikti 2 globėjų pervertinimai. 

Suteiktos informavimo, konsultavimo paslaugos esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) ir/ar įtėviams (20 asmenų, 20 val., 20 kartų). Suteiktos informavimo, konsultavimo, psichologo ir kitos paslaugos esamiems be tėvų globos likusiems vaikams (50 vaikų, 900 val., 832 kartai). 1 vaikas, kuriam nustatyta globa Globos centre, buvo apgyvendintas pas budintį globotoją, 4 vaikai buvo apgyvendinti pas globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais. Paminėta Vaikų gynimo diena – pasveikinti 50 vaikų ir įteiktos dovanėlės. Organizuoti renginiai globėjų dienai paminėti „Vaikų draugijoje gyja siela“. Viešinant globą išdalinta 100 skrajučių, 100 oro balionų. 

	1.2. užtikrinti socialinių paslaugų teikimą šeimoms ir jų vaikams
	1.2.1. įgyvendinti Visagino savivaldybės projektą „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
	Projekto vertė 2018–2021 m.

244 996,50 ESFA lėšos

(2021 m. –

46 151,00 Eur)


	Visagino savivaldybės administracija, 

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, 

Visagino šeimos krizių centras
	Vykdo veiklą Bendruomeniniai šeimos namai: asmenys aptarnaujami vieno langelio principu, teikiama psichosocialinė pagalba, mediacijos paslaugos, asmeninio asistento paslaugos asmenims su negalia, maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius, paramos grupių organizavimas, grupiniai užsiėmimai.

Paslaugas gaus 170 asmenų.
	124 132,16
ESFA lėšos

(iš jų VSPC
17 483,19

Eur)
	Kompleksines paslaugas šeimai iš viso gavo 292 asmenys: maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslaugą, pagalbą sumokant mokesčius gavo 25 asmenys; grupiniai užsiėmimai – 13 grupių, iš viso 12 naujų asmenų; asmeninio asistento paslaugą gavo 5 asmenys; individualios psichologinės konsultacijos – 122 asmenys, mediacijos paslaugos – 79 asmenys, individualios socialinės konsultacijos – 61 asmuo.


	
	1.2.2. taikyti atvejo vadybą ir teikti šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, bendrąsias paslaugas 
	312 400,00 

valstybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Paslaugas gaus apie 140 šeimų ir apie 250 vaikų.
	317 200,00

 valstybės 

biudžeto lėšos
	Paslaugas gavo 189 šeimoms ir 317 vaikų.

	
	1.2.3. organizuoti vaikų vasaros poilsį ir užimtumą
	-

savivaldybės biudžeto lėšos (iš Vaikų socializacijos programos)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota stovykla 15 vaikų. 

Preliminari projekto vertė 

2 000,00 Eur.
	579,00 
 savivaldybės biudžeto lėšos
	2021 m. rugpjūčio mėn. organizuotas vaikų socializacijos projektas „Vasaros vaikai“. Veikloje dalyvavo 15 vaikų, lankančių vaikų dienos centrą.

	
	
	-

savivaldybės biudžeto lėšos (iš Vaikų socializacijos programos)
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuotas užimtumas 19 vaikų. 

Preliminari projekto vertė 

2 100,00 Eur.
	915,00
 savivaldybės biudžeto lėšos
	Organizuotas užimtumas 45 vaikams.

	
	1.2.4. teikti dienos metu vaikams socialinę priežiūrą 


	27 200,00

(7 200,00 valstybės biudžeto lėšos,
20 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos)

43 400,00

(savivaldybės biudžeto lėšos)
	Visagino socialinių paslaugų centras

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuotas užimtumas 70 vaikų ir vaikų dienos socialinė priežiūra 50 vaikų trijuose vaikų dienos centruose.


	24 983,41
(7 200,00

valstybės biudžeto lėšos,
17 783,41
 savivaldybės biudžeto lėšos)

45 262,00
(8400,00  valstybės biudžeto lėšos, 36 862,00 savivaldybės biudžeto lėšos)
	Organizuotas užimtumas 36 vaikams.

Organizuotas užimtumas 53 vaikams (II mikrorajono vaikų dienos centre organizuotas užimtumas 30 vaikų, III mikrorajono vaikų dienos centre organizuotas užimtumas 23 vaikams).

	
	1.2.5. teikti laikiną apnakvindinimą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, psichosocialinę pagalbą Krizinės pagalbos skyriuje
	33 251,00 

(32 251,00

savivaldybės biudžeto lėšos,

1 000,00 

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Suteiktos paslaugos ne mažiau nei 10 asmenų / šeimų.
	12 268,00

(11 888,00

savivaldybės biudžeto lėšos,

323,00  valstybės biudžeto lėšos,

57,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Suteiktos paslaugos 14 asmenų (1 asmeniui – laikinas apnakvindinimas, 14 asmenų – intensyvi krizių įveikimo pagalba (5 motinoms ir 9 vaikams).

	
	1.2.6. skirti pagalbą (paramą) gimus vaikui ir paramą mokymosi reikmenimis kiekvienam pirmokui
	30 000,00 

savivaldybės biudžeto lėšos
	Savivaldybės administracija
	Suteikta parama gimus vaikui apie 120 šeimų bei suteikta parama mokymosi reikmenimis apie 200 pirmokų.
	28 183,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Parama išmokėta gimus vaikui už 94 vaikus bei suteikta parama mokymosi reikmenimis 203 pirmokams.

	1.3. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą vaikams
	1.3.1. teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas
	81 230,00

(71 430,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

9 800,00 valstybės biudžeto (globos išmokos) lėšos)
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Suteiktos socialinės globos paslaugos 8 vaikams.
	59 983,00
(44 444,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

1 617,00
valstybės biudžeto lėšos,

11 846,00 
globos išmokos lėšos, 

2 076,00
kiti šaltiniai, parama)
	Suteiktos socialinės globos paslaugos 6 vaikams (1 vaikui  trumpalaikės ir 5 vaikams ilgalaikės socialinės globos paslaugos).

	
	1.3.2. teikti dienos socialinės globos ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikams su negalia
	150 468,00

(16 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 129 468,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 5 000,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Paslaugas gaus 20 vaikų su negalia.
	183 324,00
(151 109,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

20 162,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos,

6 413,00 valstybės biudžeto lėšos,

5 451,00
įmokos už suteiktas paslaugas,

189,00
kiti šaltiniai, parama)
	Paslaugas gavo 31 vaikas  su negalia (16 vaikų dienos socialinės globos ir 15 vaikų socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas).

	
	1.3.3. įgyvendinti Vaikų globos namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2021–2023 m. priemonių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimu Nr. TS-296, 2021 m. priemones
	26 500,00 

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuota vaikų, likusių be tėvų globos, priežiūra socialinių globėjų šeimose (sutartys ne mažiau nei 3 sutartis su budinčiais globotojais).


	24 676,23
savivaldybės biudžeto lėšos


	Sudarytos 3 budinčių globotojų tarpusavio bendradarbiavimo sutartys.

	
	1.3.4. įgyvendinti Visagino savivaldybės projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“
	154 265,00

(94 265,00 

ES fondų lėšos;

60 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos)
	Savivaldybės administracija
	Nupirktas būstas, kuriame įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai, užtikrinta vaikų dienos centrų plėtra.
	54 820,50
(26 992, 46
ES fondų lėšos,

27 828,04 savivaldybės biudžeto lėšos)

	Nupirktas būstas, kuriame bus įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai.

	2 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje

	2. Plėsti socialines paslaugas ir paramą asmenims, atsidūrusiems socialinėje atskirtyje, skatinti jų socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę

	Uždaviniai
	Priemonės
	Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas
	Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Pasiektas rezultatas

	2.1. suteikti socialinę paramą esant sunkioms materialinėms sąlygoms


	2.1.1. teikti vienkartines, tikslines, periodines, sąlygines pašalpas gyventojams
	20 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Savivaldybės administracija
	Suteikta parama apie 220 asmenų.
	20 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Suteikta parama 184 asmenims.

	
	2.1.2. įgyvendinti priemonę „Paramos maistu teikimas socialinės rizikos asmenims“
	230,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Suteikta 16 žmonių 1 mėnesio parama.
	230,00
savivaldybės 
biudžeto lėšos
	Nupirkti maisto produktai 13 asmenų.

	
	2.1.3. užtikrinti mažas pajamas gaunantiems asmenims paramą maistu iš intervencinių atsargų
	-
	Socialinės paramos skyrius
	Sudaryti sąrašai paramai gauti, paramą maistu gaus apie 2000 gyventojų.
	-

	Paramą maistu gavo 2294 gyventojai.

	
	2.1.4.stiprinti bendruomenės narių socialinę integraciją, siekiant įveikti socialinę atskirtį 
	-
	Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius
	Suteiktos užimtumo ir sveikatinimo paslaugos 140 socialiai pažeidžiamų asmenų.
	86 939,45

 savivaldybės 

biudžeto lėšos


	Suteiktos užimtumo paslaugos 180 socialiai pažeidžiamų asmenų. Kineziterapeuto paslaugos suteiktos 8 Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia  skyriaus gyventojams.

	2.2. mažinti priklausomybes turinčių asmenų skaičių
	2.2.1. teikti socialinę paramą nepinigine forma šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką 
	-
	Socialinės paramos skyrius, 

Visagino socialinių paslaugų centras
	Tikslingas paramos naudojimas, parama nepinigine forma bus suteikta apie 150 šeimų/asmenų, patiriančių socialinę riziką. 
	-
	Gauta paskutinės dienos galiojimo maisto produktų iš IKI prekybos centro –             36 444,819 kg (už 65 354,28 Eur sumą). Kiekvieną dieną produktais aprūpinama 30 asmenų.

	2.3. sudaryti sąlygas asmenims (šeimoms) grąžinti gebėjimus pasirūpinti savimi ir/ ar integruotis į visuomenę
	2.3.1. teikti apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas Nakvynės namuose
	93 300,00

(90 200,00

savivaldybės biudžeto lėšos,

3 100,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras


	Suteiktos paslaugos ne mažiau nei 25 asmenims.
	112 856,68

(108 166,57

savivaldybės

biudžeto lėšos,

4 690,11

įmokos už suteiktas paslaugas
	Suteiktos 24 asmenims apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos ir 17 asmenų laikino apnakvindinimo paslaugos.

	
	2.3.2. pagal nustatytą poreikį teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą
	143 100,00

(139 000,00

savivaldybės biudžeto lėšos

4 100,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras


	Suteiktos paslaugos 16 asmenų
	98 123,28

(95 286,48

savivaldybės

biudžeto lėšos,

2 836,80

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Suteiktos 15 asmenų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos.

	3 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje

	3. Spartinti neįgaliųjų socialinę, fizinę, reabilitacinę, profesinę integraciją
	

	Uždaviniai
	Priemonės 
	Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas
	Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Pasiektas rezultatas

	3.1. plėsti neįgalių asmenų užimtumo galimybes
	3.1.1. teikti dienos socialinės globos ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas suaugusiems asmenims su negalia
	212 505,00 

(19 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos,

187 505,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 6 000,00

 įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Paslaugas gaus 27 suaugę asmenys su negalia.


	238 075,00
(195 552,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

27 723,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos,

7 115,00

valstybės biudžeto lėšos,
7 496,00
įmokos už suteiktas paslaugas,

189,00
kiti šaltiniai, parama)
	Paslaugas gavo 30 suaugusių asmenų su negalia (22 asmenys dienos socialinės globos ir 8 asmenys socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas).

	
	3.1.2. įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimą


	41 968,00

(35 253,00 valstybės biudžeto lėšos 

(33 574,00 projektams finansuoti ir 

1 679,00 projektams administruoti)

6 715, 00 

savivaldybės biudžeto lėšos)
	Socialinės paramos skyrius 


	Finansuoti 3 neįgaliųjų organizacijų projektai. 

	41 968,00
(35 253,00 valstybės biudžeto lėšos,

(33 574,00 projektams finansuoti ir

1 679,00 projektams administruoti),

6 715,00

savivaldybės biudžeto lėšos)


	Finansuoti 3 neįgaliųjų organizacijų projektai:

1. Visagino neįgaliųjų draugija (14559,00 Eur valstybės biudžeto lėšos).

2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Visagino viltis“  (14928,00 Eur valstybės biudžeto lėšos).

3. Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis” (10802,00 Eur iš jų 4087,00 Eur valstybės biudžeto, 6 715,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos).

Vykdytos veiklos:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas –     6100,00 Eur (paslaugas gavo 37 suaugę asmenys su negalia).

2. Individuali pagalba neįgaliajam – 12258,00 Eur (paslaugą gavo 126 suaugę asmenys su negalia).

3. Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Meninėje veikloje dalyvavo 55 asmenys – 16709,00 Eur (paslaugas gavo 40 suaugusių asmenų su negalia ir 15 vaikų su negalia).

4. Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose 4214,00 Eur (paslaugas gavo 40 suaugusių asmenų su negalia).
Pagalba neįgalių šeimos nariams – 1008,00 Eur (paslaugas gavo 36 šeimos nariai).

	
	3.1.3. kompensuoti neįgaliesiems mokestį už suaugusių neįgaliųjų švietimą
	700,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Socialinės paramos skyrius
	Apmokėtas mokestis už 8 suaugusių neįgaliųjų švietimą.
	360,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Apmokėtas mokestis už 5 suaugusių neįgaliųjų švietimą.

	3.2. organizuoti transporto paslaugas neįgaliesiems


	3.2.1. užtikrinti neįgaliesiems, kompensacinės technikos priemonių atvežimą ar grąžinimą (iš Utenos)
	600,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Užtikrintas neįgaliesiems kompensacinės technikos priemonių atvežimas ar grąžinimas pagal poreikį.
	240,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Užtikrintas neįgaliesiems kompensacinės technikos priemonių atvežimas ar grąžinimas pagal poreikį. 

	
	3.2.2. užtikrinti Visagino savivaldybės gyventojams, vykstantiems į/iš sveikatos priežiūros įstaigas, reabilitacijos centrus ir kitas įstaigas, transporto paslaugas
	1132 ,00 (600,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

532,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Užtikrintos transporto paslaugos Visagino savivaldybės gyventojams pagal poreikį.
	1 848,42

(1 038,27 savivaldybės biudžeto lėšos,

810,15

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Užtikrintos transporto paslaugos 123 Visagino savivaldybės gyventojams, kurie transporto organizavimo paslauga pasinaudojo 134 kartus per metus.

	3.3. tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius
	3.3.1. vykdyti gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems


	40 793,00

(24 593,00

valstybės biudžeto lėšos (23 647,12 būsto pritaikymo darbams finansuoti ir 

945,88 projektams administruoti)

16 200,00 savivaldybės biudžeto lėšos)
	Savivaldybės administracija
	Neįgaliųjų poreikiams pritaikyta ne mažiau nei 6 butai (5 butai suaugusiems asmenims ir 1 butas vaikui su negalia).
 

	75 781,77
(40 537,16
valstybės biudžeto lėšos (38 978,04 būstams pritaikyti,
 1 559,12 administravimo lėšos),

35 244,61 savivaldybės biudžeto lėšos)
	Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 5 būstai, kuriuose įrengtas 1 keltuvas su šachta, 2 elekromechaniniai nuožulnūs neįgaliųjų keltuvai, 2 nuovažos, 4 butuose buvo pertvarkyti vonios kambariai.

	
	3.3.2. aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis
	-
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Aprūpinta ne mažiau nei 260 neįgaliųjų.
	-
	Išduotos ir grąžintos techninės pagalbos priemonės 322 asmenims (paramos vertė – 11 927,32 Eur).

	
	3.3.3. kompensuoti neįgaliesiems komunalines paslaugas, kuriomis jie nesinaudoja
	4 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Savivaldybės administracija
	Ne mažiau nei 110 asmenų bus apmokėtos komunalinės paslaugos, kuriomis jie nesinaudoja (laiptinių ir rūsių apšvietimas, liftų, bendro naudojimo vietų valymo paslaugos).
	3 337,32
savivaldybės biudžeto lėšos
	116 asmenų apmokėtos komunalinės paslaugos. Visagino savivaldybės tarybos 2011-02-17 sprendimu Nr. TS-18 „Dėl mokesčių asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimas, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie nesinaudoja.

	4 tikslas, įrašytas Socialinių paslaugų plano I dalyje

	4. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinti geros kokybės socialinių paslaugų ir paramos teikimą bendruomenėje vaikams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms

	Uždaviniai
	Priemonės
	Lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas
	Panaudotos lėšos eurais, finansavimo šaltiniai
	Pasiektas rezultatas

	4.1. kuo ilgiau išlaikyti senstantį žmogų jam įprastoje aplinkoje – namuose 


	4.1.1. pagal nustatytą poreikį teikti socialinės priežiūros paslaugas seniems ir neįgaliems žmonėms namuose


	133 856,00

(111 856,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 

22 000,00

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras


	Pagal nustatytą poreikį ne mažiau nei 100 asmenų suteiktos socialinės paslaugos namuose.
	183 511,70

(155 196,85

savivaldybės

biudžeto lėšos,

28 314,85

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Pagal nustatytą poreikį suteikta 119 asmenų socialinės paslaugos namuose.



	
	4.1.2. pagal nustatytą poreikį teikti dienos socialinę globą seniems ir neįgaliems žmonėms namuose


	293 000,00 

(258 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 

35 000,00 įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Pagal nustatytą poreikį ne mažiau nei 30 asmenų su sunkia negalia suteiktos dienos socialinės globos paslaugos namuose.
	285 107,85

(243 162,36

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos,

41 945,49

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Pagal nustatytą poreikį 44 asmenims su sunkia negalia suteiktos dienos socialinės globos paslaugos namuose (16 asmenų dienos socialinės globos paslaugos namuose ir 28 asmenims dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose).

	
	4.1.3. įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“
	Projekto vertė 2016–2021 m.

444 477,00

2021 m. –

116 340,00

(109 770,00 ESFA lėšos

6 570,00

savivaldybės biudžeto lėšos)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Suteiktos paslaugos 43 asmenims su sunkia negalia ir 11 neįgalių asmenų šeimos narių. 
	108 545,25

ESFA lėšos
	Suteiktos integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos 28 asmenims su sunkia negalia ir 1 neįgalių asmenų šeimos nariui.

	4.2. skatinti bendruomenės narių, senų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų užimtumą


	4.2.1 organizuoti dienos darbinį užimtumą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms
	220,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuoti dailės, šokio, muzikos terapijos, rankdarbių užsiėmimai, sveikos mitybos veiklos, dalyvaus apie 40 asmenų.
	450,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Organizuoti dailės, šokio, muzikos terapijos, rankdarbių užsiėmimai, sveikos mitybos veiklos, dalyvavo 40 asmenų.

	
	
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuoti dailės, šokio, muzikos terapijos, rankdarbių užsiėmimai, kineziterapijos, ergoterapijos veiklos, dalyvaus apie 25 asmenys.

Dalyvauta Visagino miesto mugėje.
	-
	Organizuoti dailės, šokio, muzikos terapijos, rankdarbių užsiėmimai, sveikos mitybos veiklos, dalyvavo 61 asmuo.


	
	4.2.2. organizuoti kultūrinę veiklą, gerinti gyvenimo kokybę – dalyvauti NVO, bendruomenėje, stiprinti ryšius ir dalintis patirtimi
	199 312,00

(179 312,00 -

 ES fondų lėšos, 

20 000,00 

 savivaldybės biudžeto lėšos)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Vykdomos veiklos: dailės terapija, dramos terapija, muzikos ir šokių terapija, rankdarbiai, biblioterapija, sveikatinimo užsiėmimai, įkurtas sensorinis kambarys.
	-
	Projekto veiklos ir biudžetas yra galutinai suderintas su Jungtiniu Techniniu sekretoriatu ir paraiška pateikta finansavimui gauti.

	4.3. organizuoti socialines akcijas ir renginius


	4.3.1. dalyvauti ir organizuoti „Maisto banko“, „Parama drabužiais, avalyne, daiktais“ akcijas


	-
	Visagino socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyriai
	Organizuota 2 „Maisto banko“ akcijos mieste, suteikta parama ne mažiau kaip 120 šeimų.
	-
	„Maisto banko“ pavasarinė akciją 2021 m. gegužė mėn.  7-8 d. Surinkta 410,45 kg maisto ir higienos prekių (paramos vertė – 849,35 Eur). 

„Maisto banko“ rudeninės akcijos (2021m. spalio mėn. 8-9 d.) metu surinkta 186,93 kg maisto ir higienos prekių (paramos vertė – 556,97 Eur).

Organizuotos „Maisto banko“ pavasarinės akcijos paramą gavusių žmonių skaičius – 98; rudeninės akcijos paramą gavusių žmonių skaičius – 90.

.

	
	4.3.2. organizuoti Europos dienos minėjimą
	30,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuotas renginys, dalyvių skaičius apie 60 asmenų.
	30,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
	Organizuotas Europos dienos minėjimas, kuriame dėl ekstremaliosios situacijos Lietuvoje dalyvavo 5 asmenys.

	
	4.3.3. dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Darom 2021“
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Vaikų užimtumas.
	-
	Akcijoje „Darom 2021“ dalyvavo 30 asmenų.


	
	4.3.4. dalyvavimas Visagino miesto kalėdinių eglučių puošimo konkurse
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Dalyvauta konkurse, įtrauki socialinių paslaugų gavėjai.
	-
	Kalėdinių eglučių puošimo konkurse dalyvavo 30 asmenų.

	
	4.3.5. organizuoti Globėjų dieną
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuotas renginys, dalyvių skaičius apie 300.
	400,00
(300,00 savivaldybės

biudžeto lėšos,
100,00 paramos lėšos)
	2021 m. birželio 28 d. organizuotas renginys. Dalyvių skaičius apie 350 asmenų.

	
	4.3.6. organizuoti Tarptautinę retų ligų dieną
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuotas renginys, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00 paramos lėšos 
	2021 m. vasario 28 d. organizuotas renginys. Renginyje dalyvavo 49 asmenys.

	
	4.3.7. organizuoti Tarptautinę vaikų ginimo dieną
	-
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Organizuotas renginys, dalyvių skaičius apie 100.
	100,00 paramos lėšos
	2021 m. birželio 1 d. organizuotas renginys. Dalyvių skaičius apie 80 asmenų.

	4.4. skatinti ir remti neįgalių ir pagyvenusių asmenų nevyriausybinių organizacijų veiklą
	4.4.1. įgyvendinti priemonę „Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės stiprinimas“


	400,00

savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras


	50 senyvo amžiaus žmonių poilsis prie jūros.


	700,00
savivaldybės biudžeto lėšos
	Organizuotas 40 senyvo amžiaus asmenų poilsis prie jūros Šventojoje 2021 m. rugpjūčio 22-29 dienomis

	
	
	300,00

savivaldybės biudžeto lėšos

(transporto išlaidos)
	
	
	
	

	
	4.4.2. skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą respublikiniuose renginiuose, šventėse, parodose
	1 500,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Savivaldybės administracija
	Organizuotos 4 išvykos.
	677,67
savivaldybės 
biudžeto lėšos
	Organizuotos 2 išvykos: 1 Visagino neįgaliųjų draugijos narių išvyka į Talačkonis dalyvauti Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamoje šventėje-koncerte (30 žmonių), 1 Visagino pensininkų klubo narių kelionė į Respublikinį senjorų choro ir vokalinių ansamblių festivalį (14 žmonių).

	
	4.4.3. įgyvendinti priemonę „Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiat nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas“
	6 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Savivaldybės administracija
	Finansuotas ne mažiau nei vienas NVO projektas.
	-

	Konkursas šiai priemonei nebuvo skelbtas.

	4.5. išsaugoti asmens savirealizacijos poreikį


	4.5.1. pasveikinti garbaus amžiaus savivaldybės jubiliatus
	850,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Pasveikinti 85 garbaus amžiaus jubiliatai. 
	620,00

savivaldybės 
biudžeto lėšos


	Pasveikinti 62 garbaus amžiaus jubiliatai.

	
	4.5.2. organizuoti renginį „Tau, brangi mama“. Fotografijų paroda „Aš ir mano mama“ 
	100,00
savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius 40–50. 
	100,00
savivaldybės 
biudžeto lėšos


	Šventė įvyko 2021 m. gegužės 7 d. Dalyvavo 20 NVO dalyvių.

	
	4.5.3  organizuoti renginį „Mūsų vaikystės sodai“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tėvo dienai
	100,00 savivaldybės biudžeto lėšos
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius 40–50.
	100,00
savivaldybės 
biudžeto lėšos


	Šventė „Mūsų vaikystės sodai“ neįvyko dėl ekstremaliosios situacijos apribojimų, vietoj minėtos šventės organizuota šventė „Apjuosk savo miestą“, žygis, skirtas Visagino gimtadieniui. Žygis įvyko 2021 m. rugpjūčio 5 d. Dalyvavo 28 NVO dalyviai.

	
	4.5.4. organizuoti renginį „Rudens šventė“
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
	Šventė įvyko 2021 m. spalio 8 d. Dalyvavo 30 NVO dalyvių.

	
	4.5.5. organizuoti renginį Poezijos dienai paminėti „Kurkime  miestą kartu“
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
	Šventė „Kurkime  miestą kartu“ neįvyko dėl ekstremaliosios situacijos apribojimų, vietoj minėtos šventės organizuota šventė „Žiemos skaitiniai“. Šventė įvyko 2021 m. gruodžio 10 d. Dalyvavo 35 NVO dalyviai.

	
	4.5.6. organizuoti renginį Pagyvenusių žmonių dienai paminėti „Mes išliksime jauni“ 
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės
biudžeto lėšos
	Šventė įvyko 2021 m. spalio 8 d. Dalyvavo 30 NVO dalyvių.

	
	4.5.7. organizuoti Senųjų metų palydėtuves. Karnavalas „Naujametinis pokylis“
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės

biudžeto lėšos
	Šventė įvyko 2021 m. gruodžio 17 d. Dalyvavo 15 NVO dalyvių.

	
	4.5.8. organizuoti šventę „Iš širdies į širdį“.
	100,00
savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės

biudžeto lėšos
	Šventė „Iš širdies į širdį“ neįvyko dėl ekstremaliosios situacijos apribojimų, vietoj minėtos šventės organizuota šventė „Pyragų diena“. Šventė įvyko 2021 m. lapkričio 6 d. Dalyvavo 15 NVO narių.

	
	4.5.9. organizuoti renginį „Velykinis margutis“
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės

biudžeto lėšos
	Šventė „Velykinis margutis“ nebuvo organizuojama, vietoj minėtos šventės organizuota šventė „Lietuvos keliu“, skirta Vasario 16-ajai. Šventė įvyko 2021 m. vasario 12 d. Dalyvavo 10 NVO dalyvių.

	
	4.5.10. organizuoti renginį Teatro dienai paminėti „Artistiška siela“
	100,00

savivaldybės biudžeto lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Organizuota šventė, dalyvių skaičius apie 40.
	100,00
savivaldybės

biudžeto lėšos
	Šventė įvyko 2021 m. gruodžio 11 d. Dalyvavo 15 NVO dalyvių.

	4.6. finansuoti socialinės globos paslaugas, gerinti jų kokybę
	4.6.1. apmokėti 15-17 asmenų ilgalaikės socialinės globos paslaugas Aknystos, Strūnos, Utenos, Visagino, Zarasų ar kitų savivaldybių socialinės globos namuose 


	62 025,00

(26 100,00 savivaldybės biudžeto lėšos, 

35 925,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos)
	Savivaldybės administracija
	Kompensuotos socialinės globos paslaugos.
	67 476,20
(18 362,12 savivaldybės biudžeto lėšos,

49 114,08
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos)
	Apmokėta ilgalaikės socialinės globos paslaugos 16 asmenų, kurie gyvena Aknystos socialinės globos namuose (1 – su sunkia negalia), Utenos socialinės globos namuose (2 – su sunkia negalia), Strūnos socialinės globos namuose (1– be sunkos negalios), Visagino socialinės globos namuose (6 – su sunkia negalia, 2 – be sunkios negalios), Zarasų socialinės globos namuose (3 – su sunkia negalia, 1 – be sunkios negalios).

	
	4.6.2. teikti socialinės globos paslaugas Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje


	405 000,00

 (70 000,00 savivaldybės biudžeto lėšos,

170 000,00 valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 

165 000,00 įmokos už suteiktas paslaugas)
	Visagino socialinių paslaugų centras
	Suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos 30 asmenų, trumpalaikės socialinės globos paslaugos 10 asmenų. 
	390 034,91

(98 276,47 savivaldybės

biudžeto lėšos,

138 890, 49
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos, 152 867,95

įmokos už suteiktas paslaugas)
	Paslaugos suteiktos 53 asmenims (18 asmenų gavo trumpalaikės socialinės globos ir 35 asmenys ilgalaikės socialinės globos paslaugas institucijoje).

	
	4.6.3. įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ 
	Projekto vertė

2020-2021 m. 12 500,00 Eur ESFA lėšos


	Visagino socialinių paslaugų centras
	Įgytas EQUASS Assurance sertifikatas institucinei socialinei globai (ilgalaikė/ trumpalaikė) senyvo amžiaus  bei suaugusių asmenų su negalia paslaugai.
	-
	2021 m. kovo 17 d. užbaigtas įgyvendinti EQUASS Assurance 2018 diegimo planas pagal gautas 2020 m. sausio 23 d. EQUASS 2018 diegimo rekomendacijas. Vidaus auditas įvyko 2021 m. gegužės 7-8 d. EQUASS išorės auditas atliktas 2021 m. rugsėjo 29-30 d. 2021 m. lapkričio 17 d. EQUASS Assurance in Social Services sertifikatas ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai institucijoje suteiktas.

	
	4.6.4. atlikti patalpų Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje remontą


	79 000,00

(poreikis 

231 000,00)

savivaldybės biudžeto lėšos


	Savivaldybės administracija,

Visagino socialinių paslaugų centras
	Atliktas 6 naujų gyventojų kambarių įrengimas (kapitalinis remontas 154 kv. m); 3 gyventojų kambarių kosmetinis remontas (176 kv. m); vėdinimo sistemos įrengimas ir koridoriaus remontas (257 kv. m).
	-
	Remonto darbai neatlikti dėl neįvykusių viešųjų pirkimų.

	
	4.6.5 dalyvauti įgyvendinant Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro projekto „Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų centro plėtra, pritaikant jas vaikams su negalia“ veiklas 
	Projekto vertė

206 587,00

(198 067,00

ES lėšos,

8 520,00

savivaldybės biudžeto lėšos) 
	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Išplėstos Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugos pritaikant jas vaikams su negalia.
	-
	Pateikta paraiška „Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų centro plėtra, pritaikant jas vaikams su negalia“ veiklas. 

	4.7. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę 


	4.7.1 vykdyti teikiamų vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolę
	300,00

(valstybės biudžeto lėšos)
	Savivaldybės administracija
	Atlikta 3 vaikų dienos centrų kokybės kontrolė.
	594,34 valstybės biudžeto lėšos
	Atlikta 3 vaikų dienos centrų kokybės kontrolė.

	
	4.7.2. gerinti socialinį darbą dirbančių darbuotojų profesinius gebėjimus
	-
	Visagino socialinių paslaugų centras,

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose, seminaruose, pasitarimuose ne mažiau nei 90 darbuotojų.
	13 327,45

(4 467,45 savivaldybės

biudžeto lėšos,

8 860,00

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos)
	Kvalifikacijos kėlimo mokymuose sudalyvavo 88 Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojai ir 28 Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai (900 Eur).


	
	4.7.3. skatinti savanorišką veiklą
	-
	Visagino socialinių paslaugų centras,

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
	Savanoriaujančių žmonių skaičius – ne mažiau nei 20.
	-
	Visagino socialinių paslaugų centre savanoriavo 8 savanoriai, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre sudarytos ir pasirašytos 8 sutartys su savanoriais.


Papildoma informacija

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – VŠVGC) papildoma veikla 2021 m.:

1. 2021 m. spalio 1 d. paminėta Muzikos diena – dalyvavo svečiai iš Visagino kūrybos ir menų akademijos, vyko koncertinė programa. Dalyvavo 27 asmenys (13 vaikų su negalia ir 14 suaugusių asmenų su negalia).

2. Gerosios patirties sklaida (partnerystės paieška, patirtis, ryšių užmezgimas su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis) – Vokietijos atstovų dėl globos/įvaikinimo/neįgaliųjų asmenų integracijos į visuomenę. Atstovai iš Vokietijos Raudonojo Kryžiaus draugijos lankėsi VŠVGC 2021 m. liepos mėnesį. 

3. 2021 m. lapkričio 10 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su reabilitacijos medicinos centru ,,Axis“ dėl socialinių paslaugų asmenims su negalia ir jų artimiesiems kokybės gerinimo .
4. 2021 m. rugsėjo 29 – lapkričio 10 d. organizuotas sporto renginys (spartakiada) „Aš galiu“. Dalyvių skaičius apie 50 asmenų.

5. 2021 m. lapkričio 20 d. dalyvauta skautų organizuojamame respublikiniame projekte „Mes kartu“ (rusų, lietuvių, lenkų skautai). 

6. 2021m. gruodžio 22 d. PC „Domino“ organizuota akcija „Kalėdinė pasaka“ vaikams su negalia ir vaikams iš globojamų šeimų. 

7. 2021 m. gruodžio 27 d. organizuotas Kalėdinis renginys globojamiems vaikams. 

8. 2021 m. gegužės 25 d. paminėta Dingusių be žinios vaikų diena.

9. 2021 m. spalio 1 d. dalyvauta Tarptautiniame pagyvenusių žmonių dienos minėjime.
10. 2021 m. lapkričio 5 d. paminėta Pyragų diena.

11. 2021 m. gruodžio 14 d. kalėdinis renginys „Kvepia Kalėdomis“ bendradarbiaujant su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriumi. 

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) papildoma veikla 2021 m.:

1. 2021 m. rugpjūčio mėn. organizuotas vaikų vasaros poilsis kuriant saugią, socialines-emocines kompetencijas ugdančią aplinką („Duonelę kasdieninę“). Veikloje dalyvavo 20 vaikų. Gautas finansavimas – 610,00 Eur.

2. 2021 m. rugpjūčio mėn. organizuotas ir įgyvendintas Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos priemonių projektas „Viskas tavo rankose“. Veikloje dalyvavo 31 asmuo. Gautas finansavimas – 920,00 Eur.

3. VSPC Bendruomenės skyrius pateikė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Lietuvių kalbos ir kultūros dermė“ paraišką finansavimui gauti. Programai finansuoti skirta 1 120,00 Eur. Švietimo programoje dalyvavo 18 asmenų.

4. VSPC Bendruomenės skyrius pateikė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Aktyvus gyvenimas – pilnavertis gyvenimas“ paraišką finansavimui gauti. Programai finansuoti skirta 1 300,00 Eur. Švietimo programoje dalyvavo 15 asmenų.

5. 2021 m. gruodžio mėn. VSPC Paramos šeimai skyrius dalyvavo miesto Kalėdinių eglučių puošimo konkurse.

6. 2021 m. laikinas atokvėpis (trumpalaikė socialinė globa) suteiktas 1 asmeniui. Išlaidos – 124,93 Eur. 
7. Nuo 2021 m. spalio mėn. VSPC Bendruomenės skyrius pradėjo teikti asmeninę pagalbą neįgaliems Visagino savivaldybės gyventojams. 2021 m. šią paslaugą gavo 9 asmenys. Išlaidos – 7 798,00 Eur.

8. Kreiptasi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti iš valstybės biudžeto lėšų, gautos lėšos – 4 810,24 Eur.

9. VSPC Paramos šeimai skyrius dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“ – 4 projektuose: „Kūdikių dovanų“ projekte pateikta 13 paraiškų, visos pasirinktos, dovanos padovanotos 11-ai kūdikių. Mokyklos dovanų projekte pateiktos 199 paraiškos, įteiktos mokyklos dovanos 132 vaikams. Žiemos rūbų projekte: pateikta 147 paraiškos, pasirinkta ir išpildyta 36. Kalėdiniame projekte pateikta – 169 paraiškos, visos pasirinktos, išpildytos 168 vaikų svajonės. 

10. VSPC Paramos šeimai skyrius 2021 m. lieps 19 d. organizavo išvyką prie Visagino ežero „Mes visi esame kartu“, kurioje dalyvavo 13 šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba ir (ar) teikiamos socialinės paslaugos.

11. 2021 m. balandžio 30 – gegužės 10 d. VSPC Paramos šeimai skyrius organizavo piešinių parodą-konkursą „Mano mamytė“ su 25 vaikais iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba. Piešiniai eksponuoti VSPC. Dalyviams įteiktos padėkos.

12. VSPC Paramos šeimai skyriuje 2021 m. spalio 25-27 d. nuotoliniu būdu organizuoti mokymai „Emocinis saugumas šeimose“ 15 asmenų, kuriems taikoma atvejo vadyba. 

13. 2021 m. gegužės 21 d. organizuota diskusiją „Pasidalijimas gerąja patirtimi“ su Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybių atvejo vadybininkais.

14. VSPC Paramos šeimai skyrius 2021 m. birželio 3 d. organizavo iškylą su 20 vaikų ir jų tėvais, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 

15. VSPC Paramos šeimai skyrius 2021 m. rugsėjo 28-30 d. ir 2021 m. spalio 5-7 d. organizavo diskusiją „Prievartos prieš moteris šeimoje kriminologiniai aspektai“ 12 moterų, kurioms taikoma atvejo vadyba ir (ar) teikiamos socialinės paslaugos.

16. VSPC Paramos šeimai skyrius 2021 m. birželio 30 d. organizavo „Sveikuolių žygį“, skirtą Pasaulinei dienai be tabako. Dalyvavo 15 dalyvių.

17. VSPC Paramos šeimai skyriuje 2021 m. balandžio 9 d. organizuota šv. Velykų šventė nuotoliniu būdu su 23 šeimomis. Velykinių kompozicijų paroda eksponuota VSPC patalpose 2021 m. balandžio 12 d.

18. 2022 m. gruodžio 20 d. organizuota ir Vaikų dienos centre pravesta kalėdinė šventė „Kalėdų šviesoje pakalbėkim“. Dalyvavo vaikai ir jų tėvai – 20 asmenų.

19. VSPC Paramos šeimai skyrius 2021 m. gruodžio 28 d. organizavo Naujųjų metų šventę 20 šeimų. 

20. 2021 m. birželio 11 d. organizuota Šeimos šventė. Dalyvavo daugiau kaip 20 šeimų.

21. 2021 m. liepos 28 d. organizuota išvyka prie Visagino ežero „Mes – gamtos vaikai“. Dalyviai: 15 vaikų (7-12 metų) iš šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba ir (ar) teikiamos socialinės paslaugos.

22. 2021 m. birželio 18 d.  su paauglių grupe (15-18 m) organizuota išvyka į Vilnių: į TV bokštą, kino teatrą. 

23. 2021 m. rugpjūčio 12-13 d. paauglių grupei (11 paauglių) organizuota išvyka į Vaišniūnų stovyklavietę, kurioje leistas turiningas ir aktyvus laisvalaikis.

24. 2021 m. gruodžio 2 d.  organizuotas Vaikų dienos centre kalėdinių meduolinių namelių kepimas. Dalyvavo 12 vaikų.

25. 2021 m. gruodžio 15 d. organizuota Kalėdinė mugė, kurioje dalyvavo šeimos su vaikais, prekiavo kepiniais.

26. 2021 m. spalio 19 d ir 2021 m. gruodžio 13d. organizuoti bendri VSPC Paramos šeimai skyriaus, miesto mokyklų, Šeimos ir vaiko gerovės centro specialistų pasitarimai. 

27. Organizuotos pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo paskaitos: 2021 m. gegužės 21 d., 2021 m. birželio 3 d., 2021 m. birželio 10 d. 12 šeimų.

28. Parengta metodinė medžiaga fraktalų ir mandalų piešimo užsiėmimams. 2021 m. rugpjūčio 25 d., 2021 m. rugsėjo 21 d. organizuoti užsiėmimai 11 paslaugų gavėjų šeimų.

29. 2021 m. birželio 22 organizuotas ir pravestas renginys „Vaikas ir internetas“ 10 dalyvių.

30. 6 kartus per metus organizuota mergaičių (12-13 m.) grupės veikla.

31. Organizuoti bendri reguliarūs VSPC Paramos šeimai skyriaus darbuotojų ir VVTAĮT prie SADM Visagino savivaldybėje specialistų pasitarimai.

32. Organizuotos ir pravestos skyriaus darbuotojams intervizijos 5 kartus per metus.

33. Kurta VSPC Paramos šeimai skyriaus, Nakvynės namų, Savarankiško gyvenimo namų, Pagalbos namuose skyriaus, Bendruomenės skyriaus pozicionavimo strategija: atlikta paslaugų gavėjų anketinė apklausa, parengti skyrių lankstinukai.

34. VSPC Savarankiško gyvenimo namai ir Paramos šeimai skyrius dalyvavo VšĮ Edukacijų centro organizuojamame Besmegenių konkurse.

35. VSPC 2021 m. gruodžio 6 d. atliktas bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės tyrimas. Tyrime dalyvavo 112 VSPC paslaugų gavėjų iš 274 paslaugų gavėjų, tai sudaro 41 proc., pagal galimybes apklausti 18 paslaugų gavėjų šeimos nariai, artimieji, suinteresuoti asmenys ir 39 darbuotojai, teikiantys bendrąsias ir socialinės priežiūros socialines paslaugas iš 41, tai sudaro 95 proc. visų darbuotojų.
Panaudotos lėšos
	Metai
	Iš viso

panaudota lėšų

Eur
	Valstybės biudžeto lėšos

Eur

	Savivaldybės biudžeto lėšos

Eur


	Įmokos už suteiktas paslaugas

Eur

	SADM lėšos 
	Globos išmokos, alimentai

Eur
	ES fondo lėšos

Eur
	Kitų šaltinių / paramos lėšos

Eur
	Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos parama

Eur
	Nepiniginė parama (kompensacinė technika, „Maisto bankas“, labdaros paramos organizacija, UAB „Kogus“ ir kt.)

Eur
	Užimtumo tarnybos lėšos
Eur
	Visuome-nės sveikatos rėmimo programa

Eur

	2019
	1 916 980,10
	635 754,16
	789 291,29
	189 693,33
	15 629,20
	16 437,00
	147 350,69
	5 733,00
	8 500,00
	108 491,43
	-
	100,00

	2020
	2 124 515,98
	637 321,49
	1 007 439,68
	224 952,26
	25 047,00
	13 002,00
	193 438,32
	1 619,00
	-
	19 296,23
	2 400,00
	-

	2021
	2 827 718,68
	926 866,08
	1 281 771,94
	245 127,87
	-
	11 846,00
	279 618,87
	2 880,00
	-
	78 687,92
	-
	920,00


 DARBO GRUPĖS IŠVADA

Pasiūlymai dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo, pateikti 2021 metais, iš dalies įgyvendinti: 



1. Dėl įgyvendinamo Visagino savivaldybės projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“. 2021 m. lapkričio 29 d. buvo įsigytos patalpos bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti.


2. Dėl informacijos apie teikiamas socialinės paslaugas sklaidos. Kiekvieną mėnesį iki 10 d. pateikiama informacija apie Visagino savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamas socialines paslaugas, socialinių paslaugų įkainius, laisvas vietas, laukiančiųjų eilėje skaičių interneto svetainėje www.visaginas.lt. Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras savo interneto svetainėse atnaujina informaciją pagal poreikį arba atsiradus pakeitimams, kad Visagino savivaldybės gyventojai periodiškai svetainėse matytų informaciją apie paslaugas, kurias teikia socialinių paslaugų įstaigos. 
3. Dėl susidariusios eilės norint gauti socialinės globos paslaugas Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje. Siekiant sumažinti eiles norinčiųjų gauti socialinės globos paslaugas bei siekiant padidinti bendruomenėje teikiamas socialines paslaugas pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Visagino socialinių paslaugų centre įkurtas naujas padalinys Savarankiško gyvenimo namai, kuris veiklą vykdo nuo 2021 m. sausio mėn. Pradėjus teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, sumažėjo laukiančiųjų socialinės globos (trumpalaikės socialinės globos) paslaugų eilė. 2022 m. kovo 1 d. duomenimis laukiančiųjų eilėje buvo 4 asmenys.

4. Dėl viešos paskirties vietų, kurios yra menkai pritaikytos ir patogios judėti judėjimo negalią turintiems asmenims. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino Viltis“ naudojamos patalpos Vilties g. 1, Visagine, 2021 m. nepritaikytos patekti į jas asmenims, turintiems judėjimo negalią, tačiau Visagino savivaldybėje 2021 m. buvo įgyvendintos šios priemonės dėl pastatų pritaikymo vykdant projektus: „Sporto komplekso pastato (Vilties g. 5A) patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinis remontas“. 2021 m. buvo parengtas techninis projektas dėl Sporto komplekso pastato, Vilties g. 5A, Visagine, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto ir pradėtos viešųjų pirkimo procedūros dėl minėtų darbų atlikimo. Darbus planuojama baigti 2022 m. III ketv.;2021 metais buvo parengta projektavimo užduotis ir atliktos projekto parengimo pirkimo procedūros dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos vidaus patalpų kapitalinio remonto (pritaikant patalpas neįgaliesiems). Projektavimo paslaugas planuojama pabaigti 2022 m. II ketv., o statybų rangos darbų pirkimo procedūras 2022 m. III ketv. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis bus 3 metai (užtikrinus finansavimą).;2021 m. buvo pabaigtos Pastato – mokyklos (Vilties g. 5) patalpų (pritaikant inovacijų klasterio patalpoms) kapitalinio remonto projektavimo paslaugos ir pradėtos pirkimų procedūros dėl minėtų darbų atlikimo. Darbai atlikti apie 60 proc., projekto įgyvendinimą planuojama pabaigti iki 2022 m. pabaigos. 2021 m. buvo parengta projektavimo užduotis dėl pastato – mokyklos patalpų kapitalinio remonto, atliktos projektavimo paslaugų pirkimo procedūros, projekto baigtumas apie 80 proc.;2021 m. buvo baigtas rengti Visagino Sedulinos al. atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstravimo projektas, kuriame numatoma pritaikyti viešąsias  teritorijas žmonėms su negalia. 2022 m. planuojama įgyvendinti apie 60 proc. projekte numatytų darbų. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. III ketv.;2021 m. buvo parengtas Taikos pr. 7, Visagine, pastato modernizavimo projektas, kuriame numatyta pritaikyti įėjimus į pastatą ir judėjimą neįgaliesiems. Darbus planuojama baigti 2024 m. II ketv.; 2021 m. buvo sutvarkyta apie 3000 kv. m šaligatvių, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 


5. Dėl Visagino savivaldybės teritorijoje gyvenančių senyvo amžiaus (65 m. ir vyresnių) ir negalią turinčių asmenų, negaunančių socialinių paslaugų, lankymo. 2021 m. gavus informaciją apie asmenis, kuriems galimai reikalingos socialinės paslaugos, savivaldybės, kitų įstaigų, bendruomenės nariai aplankė 65 asmenis, 15 iš jų skirtos socialinės paslaugos.

6. Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo. Visagino savivaldybėje šiuo metu užtikrintas laikino atokvėpio (socialinės priežiūros ir socialinės globos) paslaugos teikimas, sudarant sąlygas šeimos nariams, artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su vaikų su negalia, suaugusių asmenų su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenų auginimu,  priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės vaikų su negalia, suaugusių asmenų su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenų priežiūros ir (arba) slaugos. 2021 m. laikino atokvėpio (trumpalaikė socialinė globa) paslauga pasinaudojo 1 suaugęs asmuo su negalia.
Vertinant Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano priemonių įgyvendinimą buvo identifikuotos 2 problemos:



1. Teikiant transporto organizavimo paslaugą turi būti užtikrinta ir pagal individualius asmens poreikius teikiama pagalba, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės ir iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.


2. Tikslinga į informacijos apie teikiamas socialinės paslaugas sklaidos procesą įtraukti seniūnaičius.


Darbo grupės nariai pastebėjo, kad Visagino savivaldybėje turėtų būti organizuojama pagalba atvejo vadybos principu (asmenims, turintiems proto ir psichikos negalią, ir asmenims, kuriems neįgalumas dar nenustatytas) bei daugiau dėmesio turėtų būti skiriama proto ir psichikos ir kitą negalią turinčių asmenų įdarbinimui.



Darbo grupė įvertino Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatus ir teikia išvadą, kad Visagino savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plane numatytos priemonės įgyvendintos, skirtas finansavimas panaudotas tikslingai.
20

