VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ATSKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. |  |  |  |
| I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Dokumentų rengimas, atnaujinimas: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jei reikia – atnaujinti | I ketv. | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus patarėjas (parengties pareigūnas) (toliau – parengties pareigūnas) | Peržiūrėta/neper-žiūrėta | Peržiūrėta |
| 1.1.1.2. | Atnaujinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | III ketv. | Parengties pareigūnas | Atnaujinta/neat-naujinta | Neatnaujinta |
| 1.1.1.3. | Peržiūrėti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jei reikia – atnaujinti | I ketv. | Parengties pareigūnas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | Neperžiūrėtas |
| 1.1.1.4. | Parengti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybai (toliau – APGV) | I ketv. | parengties pareigūnas | Pateikta/nepateikta | Pateikta |
| 1.1.1.5. | Peržiūrėti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei reikia – patikslinti arba atnaujinti | I ketv. | parengties pareigūnas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | Peržiūrėtas |
| 1.1.1.6. | Parengti ir patvirtinti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo planą sekantiems metams | IV ketv. | parengties pareigūnas | Parengtas/nepa-rengtas | Parengtas |
| 1.1.1.7. | Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane numatytų užduočių vykdymo, jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus | II ketv. | parengties pareigūnas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | Peržiūrėtas |
| 1.1.1.8. | Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su gretimų savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti | Pasikeitus duomenims | parengties pareigūnas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | Peržiūrėtas |
| 1.1.1.9. | Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su kitų (negretimų) savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujas | Esant poreikiui | parengties pareigūnas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | Peržiūrėtas |
| 1.1.2. | Civilinės saugos būklės patikrinimai: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Pagal patvirtintą patikrinimų grafiką | parengties pareigūnas | 100 proc. grafike numatytų įstaigų | Neparegti teisės aktai |
| 1.1.2.2. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės tikslinius (neplaninius) patikrinimus | Esant poreikiui | parengties pareigūnas | Atlikta, skaičius/ neatlikta, priežastis | Neparegti teisės aktai |
| 1.1.3. | Civilinės saugos pratybos: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygmens civilinės saugos stalo pratybas | spalis | parengties pareigūnas | Pravestos/nepra-vestos | Pravestos |
| 1.1.3.2. | Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jos įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų organizuojamose tarptautinio, valstybinio, institucinio, savivaldybės, ūkio subjektų ar kitų įstaigų darbuotojų lygmens civilinės saugos stalo, funkcinėse, kompleksinėse pratybose | Gavus pakvietimą | parengties pareigūnas | Dalyvauta, skaičius/ nedalyvauta, priežastis | 2 |
| 1.1.4. | Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas: |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų paraiškas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos skyriaus (toliau – UGM) organizuojamus kursus | Nuolat, esant poreikiui | parengties pareigūnas | Pateikta paraiškų; skaičius - ≥ 1 | 1 |
| 1.1.4.2. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų metinę paraišką sekantiems metams į Panevėžio PGV Civilinės saugos skyriaus organizuojamus CS mokymo kursus | Gruodžio mėn. | parengties pareigūnas | Pateikta paraiškų; skaičius - 1 | 3 |
| 1.1.4.3. | Organizuoti savivaldybės ir jos įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų dalyvavimą Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamuose CS mokymo kursuose | Pagal patvirtintą kursų grafiką | parengties pareigūnas | 100 proc. Organizuotų kursų pagal grafiką | 100 |
| 1.1.4.4. | Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje savivaldybės darbuotojams | IV ketv. | parengties pareigūnas | ≥ 90 proc. personalo | 95 |
| 1.1.4.5. | Įgyvendinti priemones, numatytas gyventojų civilinės saugos švietimo plane | Pagal patvirtintą gyventojų švietimo planą | parengties pareigūnas | 100 proc. Plane numatytų priemonių | 100 |
| 1.1.5. | Darbuotojų ir gyventojų perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas: |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų patikrinimuose, patikrinimų metu surinktą informaciją pateikti Panevėžio PGV | Pagal PAGD patvirtintą patikrinimų grafiką | parengties pareigūnas | Dalyvauta; Kartai – 14 | 14 |
| 1.1.5.2. | Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą įrengiant naujas elektronines sirenas | Pagal galimybes | parengties pareigūnas | Taip, atnaujintų sirenų skaičius; Ne, priežastis | 2 |
| II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Gaisrai, sprogimai: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Informacijos gyventojams apie gaisrų (gamtinių, pastatų) pavojus, jų padarinius bei šių gaisrų prevencijos priemones teikimas | Pagal švietimo grafiką | Visagino PGT | Pateikta/nepa-teikta | Nebuvo poreikio |
| 2.1.1.2. | Administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl lankymosi miške ir miško išteklių naudojimo apribojimas ar uždraudimas esant padidintam ar dideliam miško gaisrų pavojui“ ruošimas | Miško valdytojų teikimu | parengties pareigūnas | Paruoštas/nepa-ruoštas | Nebuvo poreikio |
| 2.1.1.3. | Sutvarkyti laužavietes ir poilsio zonas miško parko zonoje | Kasmet | Aplinkos tvarkymo skyrius | Sutvarkytų zonų skaičius/neįvykdy-ta | 5 |
| 2.1.2. | Elektros energijos tiekimo nutraukimas: |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Tikslinti vartotojų elektros energijos ar galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus | Pagal poreikį | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius | Patikslintas/nepa-tikslintas | Patikslintas |
| 2.1.2.2. | Ūkio subjektų suskirstymo pagal svarbą ir pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo tikslinimas | Nuolat | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius | Patikslintas/nepa-tikslintas | Patikslintas |
| 2.1.3. | Pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos): |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Informacijos apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų, rengimas ir teikimas savivaldybės gyventojams | Pagal poreikį | Visuomenės sveikatos centro Visagino skyrius | Parengta/nepa-rengta | Nebuvo poreikio |
| 2.1.3.2. | Įsigyti 10 proc. reikiamų COVID-19 apsaugos priemonių nuo visų savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų poreikio. | II ketvirtis | Transporto ir ūkio skyrius | Įsigyta/neįsigyta | Įsigyta |
| 2.2. | Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Radiacinė avarija |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Gyventojų perspėjimo organizavimas | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos direktorius | Perspėti/ neperspėti | Nebuvo poreikio |
| 2.2.1.2. | Rekomendacijų, kaip reikia elgtis radiacinės avarijos metu, teikimas | Pagal poreikį | parengties pareigūnas | Pateikta/nepa-teikta | Nebuvo poreikio |
| 2.2.2. | Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Gyventojų perspėjimo organizavimas | Pagal poreikį | parengties pareigūnas | Organizuotas/neorganizuo tas | Nebuvo poreikio |
| 2.2.2.2. | Rekomendacijų, kaip reikia elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas | Pagal poreikį | parengties pareigūnas | Pateikta/nepa-teikta | Nebuvo poreikio |
| 2.2.2.3. | Vykdyti želdinių būklės stebėseną, atlikti pavojų keliančių želdinių tvarkymo darbus | Nuolat, nustatyta tvarka | Aplinkos tvarkymo skyrius | Atlikta/neatlikta | Atlikta |
| 2.2.3. | Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Klausimo dėl pasirengimo šaltajam metų periodui apsvarstymas savivaldybės ESK posėdyje ir nutarimų įgyvendinimo organizavimas | Pagal poreikį | parengties pareigūnas | Svarstytas/ne-svarstytas | Nesvarstytas |
| 2.2.3.2. | Kontroliuoti įrangos techninę būklę, darbuotojų mokymas ir parengimas avarijų likvidavimui | Nuolat | UAB „Visagino energija“ | Organizuotas/neorganizuotas | Organizuotas |
| 2.2.3.3. | Tikslinti avarijų likvidavimo planus | Kasmet | UAB „Visagino energija“ | Patikslintas/nepa-tikslintas | Patikslintas |
| 2.2.3.4. | Atlikti šilumos trasu hidraulinius bandymus ir pašalinti nustatytus defektus | Prieš šildymo sezono pradžią | UAB „Visagino energija“ | Atliktas/neatliktas | Atliktas |
| 2.3.4. | Pastatų griuvimai |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | Atlikti pastatų priežiūros patikrinimus | Pagal grafiką | Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas | Atliktas/neatlik-tas | Atliktas |
| 2.3.5. | Vandens tiekimo sutrikimas |  |  |  |  |
| 2.3.5.1. | Kontroliuoti įrangos technine būklę, darbuotojų mokymą ir parengimą avarijų likvidavimui | Nuolat | UAB „Visagino energija“ | Organizuotas/neorganizuotas | Organizuotas |
| 2.3.5.2. | Tikslinti avarijų likvidavimo planus | Kasmet | UAB „Visagino energija“ | Patikslintas/nepa-tikslintas | Patikslintas |

_____________________________________________

Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą

Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams.

Pasikeitus plane esantiems kontaktiniams duomenims, planą patikslinti nedelsiant.

Informaciją pateikti vadovaujantis Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarka