ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2025 M. I PUSMEČIO VYKDYMAS

| Administracinės naštos mažinimo priemonių planas (1 programos priedas, 01.02.02.02. priemonė) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Lėšų poreikis, Eur | Finansavimo šaltinis | Vertinimo kriterijus |
| 1. | Diegti automatizuotą gyventojų priėmimo viename langelyje prašymų formą | 2025 m. | Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | 15,000 | SB | Sistema įdiegta, šiuo metu yra derinami su VSSA parašo identifikavimo darbai |
| 2. | Atlikti Visagino savivaldybės kapinių skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra) | 2024-2026 m. | Aplinkos tvarkymo skyrius Viešųjų pirkimų skyrius Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | 58,000 | SB, EGDP | Informacinė kapinių skaitmeninimo sistema „Cemety“: - 2025-03-03 išsiųstas raštas Nr. (16.100)1-865 CPVA „Dėl veiklos ataskaitos Nr. 2 pateikimo“; - 2025-03-12 aktas Nr. (16.100)9-396 „Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 2“; - 2025-06-06 aktas Nr. (16.100)9-932 „Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 3“; - 2025-06-06 aktas Nr. (16.100)9-934 „Dėl delspinigių skaičiavimo“; - 2025-07-25 aktas Nr. (16.100)9-1194, „Visagino laidojimo duomenų informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas“; - Sistema yra užregistruota RISR. Projektas baigtas įgyvendinti anksčiau numatyto įgyvendinti laiko. |
| 3. | Siekti supaprastinti procesus vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus, ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti | 2025-2027 m. | Savivaldybės administracijos skyriai | 0,00 |  | Nebuvo pateiktas poreikis |
| 4. | Esant poreikiui įvertinti teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ir ją įvertinti | 2025-2027 m. | Savivaldybės administracijos skyriai | 0,00 |  | Nebuvo pateiktas poreikis |

____________________