|  |  | Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE FUNKCINĖS ZONOS VISAGINO SAVIVALDYBĖS, IGNALINOS IR ZARASŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE 2024–2029 M. STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2025-12-31

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Paskatinti funkcinės zonos ekonominį augimą ir mažinti socialinę atskirtį, pasitelkiant turimus išteklius | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), proc. | 69 (2022) | 69,7 (2029) | 68,8 (2024) | 2024 m. duomenys Naujesnių duomenų nėra | https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ |
|  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus, tūkst. Eur | 19 (2022) | 24,4 (2029) | 17,8 (2024) | 2024 m. duomenys Naujesnių duomenų nėra | https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ |
|  | Skurdo rizikos lygis, proc. | 27,7 (2022) | 20,8 (2029) | 31,6 (2025) | VDA 2025 m. duomenys | https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ |
| - Sudaryti sąlygas tvariai verslo plėtrai | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 16,39 | 0 |  |  |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 2500 | 0 |  |  |
|  | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus | - | - | - |  |  |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 | 11290 | 0 |  |  |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1.2. Pritaikyti turizmo, gamtos ir kultūros objektus lankymui | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 188,82 | 0 |  |  |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 2600 | 0 |  |  |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1.3. Sukurti viešųjų paslaugų infrastruktūrą | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 | 14320 | 0 |  |  |
|  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus, asmenys per metus | 0 | 25 | 0 |  |  |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1 | 0 |  |  |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | Taip | Funkcinės zonos VIZA strategijos veiksmai įgyvendinami taikant integruotų teritorinių investicijų metodą ir strategijos veiksmų visuma prisideda prie 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos Lietuvai (toliau ESIFP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir prie ESFIP: - 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.8. uždavinio „Vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą“. Vyksta 1.3.3. veiksmo (projekto) inicijavimo (pasirengimo) darbai. - 8 prioriteto „Skatinti darnų įvairiarūšį judumą miestuose“ 8.1 uždavinio „Tvarus judumas mieste“. Vyksta veiksmų (projektų) inicijavimo (pasirengimo) darbai. Vyksta 1.1.4. veiksmo (projektų) inicijavimo (pasirengimo) darbai (parengti PĮP, pateikti įgyvendinančiai institucijai, vertinami). |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | Taip | Funkcinės zonos VIZA strategijos veiksmais prisidedama prie efektyvesnio šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: - sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (VSĮ 6 straipsnio 38 punktas). Vyksta 1.1.1. -1.1.8., 1.2.1.-1.2.13 veiksmų (projektų) inicijavimo (pasirengimo) darbai. - ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas (VSĮ 6 straipsnio 8 punktas). Vyksta 1.3.2. veiksmo (projekto) inicijavimo (pasirengimo) darbai. - socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, taip pat socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas (VSĮ 6 straipsnio 12 punktas). Vyksta 1.3.3. veiksmo (projekto) inicijavimo (pasirengimo) darbai. - savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai (VSĮ 6 straipsnio 18 punktas). Vyksta 1.3.1. veiksmo (projekto) inicijavimo (pasirengimo) darbai. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse. | Taip | - Uždaviniui „Sudaryti sąlygas tvariai verslo plėtrai“ priskirti veiksmai sukurs Visagino, Ignalinos rajono, Zarasų rajono savivaldybėse infrastruktūrą verslui ir investicijoms pritraukti, bus sukurtas bendradarbystės centrų tinklas Visagine, Ignalinoje ir Zarasuose pagal pasirinktas specializacijas, taip pat bus sukurtos bendros viešosios paslaugos, kuriomis galės naudotis tiek VIZA gyventojai, tiek investuotojai. - Uždaviniui „Pritaikyti turizmo, gamtos ir kultūros objektus lankymui“ priskirti veiksmai sukurs ar pagerins infrastruktūros objektus VIZA savivaldybėse, bus sukurti bendri turizmo maršrutai ir viešosios paslaugos, kuriais naudosis ne tik besiribojančių savivaldybių gyventojai, bet ir turistai, keliaujantys Lietuvoje. Uždavinyje numatyti neinvesticinio pobūdžio veiksmai, kuriais bus užtikrinamas bendras atitinkamos infrastruktūros naudojimas ir paslaugų teikimas. - Uždaviniui „Sukurti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ priskirti veiksmai sukurs ar pagerins infrastruktūros objektus VIZA savivaldybėse, bus sukurtos naujos viešosios paslaugos, kuriomis naudosis besiribojančių savivaldybių gyventojai. Uždavinyje yra numatytas neinvesticinio pobūdžio veiksmas, kuriuo bus užtikrinamas bendras atitinkamos infrastruktūros naudojimas ir (ar) paslaugų teikimas. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| 2025 m. gruodžio 16 d. Zarasų rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Zarasų rajono bendruomenėmis, jo metu buvo pristatyti Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajono savivaldybių projektai https://www.zarasai.lt/nvo-naujienos/421/susitikimas-su-zarasu-rajono-bendruomenemis-praejusiu-metu-apzvalga-ir-zvilgsnis-i-ateiti-1932 | Zarasų rajono bendruomenės Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atstovai, seniūnaičiai |
| 2025 m. liepos 24 d. Lietuvos žiemos sporto centro administracinio pastato salėje (Sporto g. 6A, Ignalina) organizuotas susitikimas su Budrių bendruomene ir visais tuo klausimu besidominčiais Ignalinos gyventojais. Susitikime pristatyti Funkcinės zonos Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose (toliau – VIZA) 2024–2029 m. strategijos įgyvendinimo veiksmų plane numatyti projektai: ,,Viešosios infrastruktūros plėtra Sporto gatvėje“ ir ,,Viešosios infrastruktūros sukūrimas, pritaikant lankymui gamtos objektus Ignalinos r. sav.". https://ignalina.lt/skelbimai/397/kvieciame-gyventojus:5593 | Budrių bendruomenės nariai, Ignalinos gyventojai, savivaldybės administracijos atstovai |
| 2025 m. kovo 20 d. Ignalinos rajono savivaldybėje organizuotas susitikimas su Ignalinos rajono turizmo paslaugų teikėjais, bendruomenių atstovais. Aptartos turizmo infrastruktūros gerinimo ir verslo vystymo perspektyvos įgyvendinant funkcinės zonos VIZA strategijoje 2025-2029 m. numatytus projektus. https://ignalina.lt/naujienos/396/susitikimas:5084 | Suinteresuoti Ignalinos rajono gyventojai, savivaldybės administracijos atstovai |
| 2025 m. lapkričio 25 d. Visagino savivaldybėje organizuotas susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigomis dėl bendros veiklos planavimo Newton Visaginas, įgyvendinant VIZA strategijos 1.3.2 veiksmą https://www.visaginas.lt/naujienos/ikvepianti-patirtis-visagino-savivaldybes-niutono-kambaryje/10749 | Visagino savivaldybės atstovai Ignalinos rajono savivaldybės atstovai |
| 2025 m. spalio 13-17 dienomis Utenos regiono plėtros tarybos atstovų (tame tarpe ir VIZA funkcinės zonos savivaldybių) ir Tarybos administracijų atstovų delegacija dalyvavo mokomajame darbiniame vizite Norvegijoje. Jo tikslas – praktiškai susipažinti su „Niutono kambarių“ koncepcijos modelio veikimu, įgyti būtinas žinias ir patirtį, reikalingą šio modelio diegimui Utenos regiono savivaldybėse. Savivaldybės ieško galimybių bendrų viešųjų paslaugų organizavimui, perimant Norvegijos patirtį (švietimo, socialinių paslaugų srityse). https://www.visaginas.lt/naujienos/meras-e.-galaguz-visaginas-dalinasi-patirtimi-su-kitomis-savivaldybemis/10599 | Visagino savivaldybės atstovai Ignalinos rajono savivaldybės atstovai Zarasų rajono savivaldybės atstovai |
| 2025 m. birželio 13 d. VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra, bendradarbiaudama su Visagino savivaldybės administracija, organizavo renginį „Naktis savivaldybėje". Pristatyti VIZA projektai orientuoti jaunimo tikslinei grupei https://www.visaginas.lt/naujienos/visagino-savivaldybeje-ivyko-renginys-naktis-savivaldybeje-skirtas-mokiniu-savivaldoms/10203 | Visagino gyventojai (jaunimas iki 29 m.) |
| 2025 m. rugpjūčio 7 d. įvyko vieša diskusija „Visaginas 2050: ar miestas pasiruošęs atominiam pokyčiui?“. Pristatyti vykdomi Visagino savivaldybės VIZA strategijos veiksmai. https://www.visaginas.lt/naujienos/visaginas-2050-ar-miestas-pasiruoses-atominiam-pokyciui/10262 | Visagino gyventojai |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas: Paskatinti funkcinės zonos ekonominį augimą ir mažinti socialinę atskirtį, pasitelkiant turimus išteklius |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Sudaryti sąlygas tvariai verslo plėtrai |  |  |  |  |
| - Visagino savivaldybės teritorijos (-ų) pritaikymas pramonės, komercijos, paslaugų verslo investicijoms | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-12-08 Nr. 5-589. Vykdomos projekto veiklos. | 29-311-P-0001 | maža | - |
| - Investicijoms patrauklios teritorijos įrengimas Zarasų mieste | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-06-10 Nr. SR-713, nupirkti ir vykdomi rangos darbai | 29-309-P-0001 | maža | - |
| - Investicijoms patrauklios teritorijos įrengimas Dūkšto sen., Ignalinos rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas 2025-09-02 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, įsigytas projektavimas ir rangos darbai. | 29-310-P-0001 | maža | - |
| - Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas | Įgyvendinamas Rengiama techninė dokumentacija, rengiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai. | 29-102-P-0001 29-109-P-0001 | maža | - |
| - Bendradarbystės centro VIZA-CITY sukūrimas Visagine: socialinio verslumo ir kūrybinių industrijų centras su bendradarbystės erdvėmis | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-12-01 Nr. 5-557, rengiama techninė dokumentacija. | 29-314-P-0001 | maža | - |
| - Bendradarbystės centro VIZA-ART sukūrimas Zarasuose | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-10-09 Nr. SR-1018 | 29-312-P-0001 | maža | - |
| - Bendradarbystės centro VIZA-LIFE sukūrimas Ignalinoje | Įgyvendinamas 2025-10-17 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, įsigytas projektavimas | 29-313-P-0001 | maža | - |
| - Funkcinės zonos VIZA bendrosios paslaugos verslo aplinkai gerinti | Vykdomi parengiamieji darbai neinvesticinio veiksmo įgyvendinimui: Vyko pasitarimai tarp VIZA partnerių, su CPVA. | - | maža | - |
| 1.2 uždavinys: Pritaikyti turizmo, gamtos ir kultūros objektus lankymui |  |  |  |  |
| 1.2.1. Palūšėje esančių gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas 2026-01-22 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiama projektavimo specifikacija planuojamam pirkimui. | 29-319-P-0001 | maža | - |
| 1.2.2. Gamtos ir kultūros objektų Rojuje pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas 2025-10-13 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, atliekamos projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros. | 29-315-P-0001 | maža | - |
| 1.2.3. Paplovinio ežero pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas 2025-12-19 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiama projektavimo specifikacija planuojamam pirkimui. | 29-317-P-0001 | maža | - |
| 1.2.4. Lūšių ežero pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas 2025-11-11 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiama projektavimo specifikacija planuojamam pirkimui. | 29-315-P-0002 | maža | - |
| 1.2.5. Gavio ežero pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas 2025-10-13 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, atliekamos projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros. | 29-315-P-0003 | maža | - |
| 1.2.6. Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Sporto g., Ignalinoje | Įgyvendinamas 2026-01-07 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiama projektavimo specifikacija planuojamam pirkimui. | 29-317-P-0002 | maža | - |
| 1.2.7. Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas, pritaikant lankymui gamtos objektus Ignalinos rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas 2026-01-14 pasirašyta projekto finansavimo sutartis, rengiama projektavimo specifikacija planuojamam pirkimui. | 29-317-P-0003 | maža | - |
| 1.2.8. Antazavės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2026-01-16 Nr. SR-62, nupirktos ir vykdomos projektavimo paslaugos. | 29-316-P-0002 | maža | - |
| 1.2.9. Zarasaičio ir Zaraso ežerų bei Nikajaus upės Zarasuose pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-12-09 Nr. SR-1163, nupirktos ir vykdomos projektavimo paslaugos. | 29-320-P-0001 | maža | - |
| 1.2.10. Sartų ežero Dusetų mstl. pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2026-01-16 Nr. SR-61, nupirktos ir vykdomos projektavimo paslaugos. | 29-316-P-0001 | maža | - |
| 1.2.11. Visagino gamtos objektų pritaikymas lankymui (sujungiant į bendrą gamtos maršrutą Visagino, Kukuižės ežerus su Gražutės regioniniu parku) | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2026-01-19 Nr. 5-42. Vykdomos projekto veiklos. | 29-318-P-0001 | maža | - |
| 1.2.12. Visagino kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant būtiną viešąją infrastruktūrą | Rengiamasi | - | didelė | Planuojama nebeįgyvendinti veiksmo užtrukus teisminiams ginčams dėl projekto teritorijoje esančių savivaldybės valdomų statinių, projekto sprendiniam priešinasi bendruomenės dalis. Bus peržiūrima strategija ir priimtas sprendimas dėl lėšų perskirstymo. |
| 1.2.13. Keliavimo funkcinėje zonoje VIZA skatinimas | Rengiamasi | - | nėra | - |
| 1.3 uždavinys: Sukurti viešųjų paslaugų infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 1.3.1. Visuomenės sveikatinimo ir neformalaus švietimo paslaugų plėtra | Rengiamasi | - | maža | - |
| 1.3.2. Švietimo ir ugdymo paslaugų plėtra, vystant STEAM ugdymo modelį | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2025-07-14 Nr. 5-388 | 29-322-P-0001 | maža | - |
| 1.3.3. Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centro įkūrimas | Įgyvendinamas Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2026-02-03 Nr. 5-58 | 29-413-P-0001 | maža | - |
| 1.1.4. Funkcinės zonos VIZA bendrų viešųjų paslaugų tinklo sukūrimas | Rengiamasi | - | nėra | - |

__________________________