

**visagino savivaldybės administracijos**

**direktorius**

**įsakymas**

**dėl visagino savivaldybės 2022–2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo**

2022 m. birželio \_\_\_ d. Nr. ĮV-E-\_\_\_\_

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 punktu ir Ekstremaliųjų  situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu,

tvirtinu Visagino savivaldybės 2022–2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).

|  |  |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius | Virginijus Andrius Bukauskas |

PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. birželio \_\_\_\_\_ d.

įsakymu Nr. ĮV-E-

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Vykdymo laikotarpis (metai), įvykdymo terminas** | | | **Atsakingi vykdytojai** | **Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės** | | **Pastabos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 m.** | **2023 m.** | **2024 m.** |
| **I. BENDROS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS** | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms gerinimo priemonės** | | | | | | | |
| **1.1.1.** | ***Dokumentų rengimas, atnaujinimas:*** | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Peržiūrėti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jei reikia – atnaujinti[[1]](#footnote-1) | I ketv. | I ketv. | I ketv. | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) | Peržiūrėta/neper-žiūrėta | | Ne rečiau kaip kartą per 3 metus |
| 1.1.1.2. | Atnaujinti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę |  |  | III ketv. | vyriausiasis specialistas | Atnaujinta/neat-naujinta | |  |
| 1.1.1.3. | Peržiūrėti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jei reikia – atnaujinti[[2]](#footnote-2) |  | I ketv. | I ketv. | vyriausiasis specialistas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | |  |
| 1.1.1.4. | Parengti savivaldybės 2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybai (toliau – APGV) | I ketv. | I ketv. | I ketv. | vyriausiasis specialistas | Pateikta/nepateikta | | Sausio mėn. |
| 1.1.1.5. | Parengti savivaldybės 2024-2027 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą |  |  | IV ketv. | vyriausiasis specialistas | Parengtas/nepa-rengtas | |  |
| 1.1.1.6. | Peržiūrėti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei reikia – patikslinti[[3]](#footnote-3) arba atnaujinti | I ketv. | I ketv. | I ketv. | vyriausiasis specialistas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus |
| 1.1.1.7. | Parengti ir patvirtinti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo planą sekantiems metams | IV ketv. | IV ketv. | IV ketv. | vyriausiasis specialistas | Parengtas/nepa-rengtas | |  |
| 1.1.1.8. | Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane numatytų užduočių vykdymo, jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus | II ketv. | II ketv. | II ketv. | vyriausiasis specialistas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | |  |
| 1.1.1.9. | Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su gretimų savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti | Pasikeitus duomenims | Pasikeitus duomenims | Pasikeitus duomenims | vyriausiasis specialistas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | |  |
| 1.1.1.10. | Peržiūrėti savivaldybės sąveikos su kitų (negretimų) savivaldybių administracijomis planus (sutartis), jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujas | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | vyriausiasis specialistas | Peržiūrėtas/neper-žiūrėtas | | Ne rečiau kaip 1 kartą per metus |
| **1.1.2.** | ***Civilinės saugos būklės patikrinimai:*** | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Pagal patvirtintą patikrinimų grafiką | Pagal patvirtintą patikrinimų grafiką | Pagal patvirtintą patikrinimų grafiką | vyriausiasis specialistas | 100 proc. grafike numatytų įstaigų | |  |
| 1.1.2.2. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės II ir III grupių ūkio subjektų bei kitų įstaigų CS būklės tikslinius (neplaninius) patikrinimus | Esant poreikiui | Esant poreikiui | Esant poreikiui | vyriausiasis specialistas | Atlikta, skaičius/ neatlikta, priežastis | |  |
| **1.1.3.** | ***Civilinės saugos pratybos:*** | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygmens civilinės saugos stalo pratybas | spalis |  |  | vyriausiasis specialistas | Pravestos/nepra-vestos | |  |
| 1.1.3.4. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygmens civilinės saugos funkcines pratybas |  | balandis |  | vyriausiasis specialistas | Pravestos/nepra-vestos | | Nesant finansavimui stalo pratybas |
| 1.1.3.5. | Organizuoti ir pravesti savivaldybės lygmens civilinės saugos kompleksines pratybas |  |  | gegužė | vyriausiasis specialistas | Pravestos/nepra-vestos | | Nesant finansavimui stalo pratybas |
| 1.1.3.6. | Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jos įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų organizuojamose tarptautinio, valstybinio, institucinio, savivaldybės, ūkio subjektų ar kitų įstaigų darbuotojų lygmens civilinės saugos stalo, funkcinėse, kompleksinėse pratybose | Gavus pakvietimą | Gavus pakvietimą | Gavus pakvietimą | vyriausiasis specialistas | Dalyvauta, skaičius/ nedalyvauta, priežastis | |  |
| **1.1.4.** | ***Darbuotojų ir gyventojų civilinės saugos mokymas:*** | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų paraiškas į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos skyriaus (toliau – UGM) organizuojamus kursus | Nuolat, esant poreikiui | Nuolat, esant poreikiui | Nuolat, esant poreikiui | vyriausiasis specialistas | Pateikta paraiškų; skaičius - ≥ 1 | Ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki kurso pradžios | |
| 1.1.4.2. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų metinę paraišką sekantiems metams į Panevėžio PGV Civilinės saugos skyriaus organizuojamus CS mokymo kursus | Gruodžio mėn. | Gruodžio mėn. | Gruodžio mėn. | vyriausiasis specialistas | Pateikta paraiškų; skaičius - 1 | |  |
| 1.1.4.3. | Organizuoti savivaldybės ir jos įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų dalyvavimą Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamuose CS mokymo kursuose | Pagal patvirtintą kursų grafiką | Pagal patvirtintą kursų grafiką | Pagal patvirtintą kursų grafiką | vyriausiasis specialistas | 100 proc. Organizuotų kursų pagal grafiką | |  |
| 1.1.4.4. | Organizuoti ir pravesti 2 val. trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje savivaldybės darbuotojams | IV ketv. | IV ketv. | IV ketv. | vyriausiasis specialistas | ≥ 90 proc. personalo | |  |
| 1.1.4.5. | Įgyvendinti priemones, numatytas gyventojų civilinės saugos švietimo plane | Pagal patvirtintą gyventojų švietimo planą | Pagal patvirtintą gyventojų švietimo planą | Pagal patvirtintą gyventojų švietimo planą | vyriausiasis specialistas | 100 proc. Plane numatytų priemonių | |  |
| 1.1.5. | ***Darbuotojų ir gyventojų perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas:*** | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų patikrinimuose, patikrinimų metu surinktą informaciją pateikti Panevėžio PGV[[4]](#footnote-4) | Pagal PAGD patvirtintą patikrinimų grafiką | Pagal PAGD patvirtintą patikrinimų grafiką | Pagal PAGD patvirtintą patikrinimų grafiką | vyriausiasis specialistas | Dalyvauta;  Kartai – 14 | |  |
| 1.1.5.2. | Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą įrengiant naujas elektronines sirenas | Pagal galimybes | Pagal galimybes | Pagal galimybes | vyriausiasis specialistas | Taip, atnaujintų sirenų skaičius; Ne, priežastis | |  |
| **II. GALIMŲ LABAI DIDELĖS, DIDELĖS IR VIDUTINĖS RIZIKOS PAVOJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS** | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Galimų didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės** | | | | | | | |
| **2.1.1.** | ***Gaisrai, sprogimai:*** | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | Informacijos gyventojams apie gaisrų (gamtinių, pastatų) pavojus, jų padarinius bei šių gaisrų prevencijos priemones teikimas | Pagal švietimo  grafiką | Pagal švietimo  grafiką | Pagal švietimo  grafiką | Visagino PGT | Pateikta/nepa-teikta | |  |
| 2.1.1.2. | Administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl lankymosi miške ir miško išteklių naudojimo apribojimas ar uždraudimas esant padidintam ar dideliam miško gaisrų pavojui“ ruošimas | Miško valdytojų teikimu | Miško valdytojų teikimu | Miško valdytojų teikimu | vyriausiasis specialistas | Paruoštas/nepa-ruoštas | |  |
| 2.1.1.3. | Sutvarkyti laužavietes ir poilsio zonas miško parko zonoje | Kasmet | Kasmet | Kasmet | Aplinkos tvarkymo skyrius | Sutvarkytų zonų skaičius/neįvykdy-ta | |  |
| **2.1.2.** | ***Elektros energijos tiekimo nutraukimas:*** | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | Tikslinti vartotojų elektros energijos ar galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius | Patikslintas/nepa-tikslintas | |  |
| 2.1.2.2. | Ūkio subjektų suskirstymo pagal svarbą ir pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumo tikslinimas | Nuolat | Nuolat | Nuolat | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius | Patikslintas/nepa-tikslintas | |  |
| **2.1.3.** | ***Pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos):*** | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | Informacijos apie priemones, kurias reikėtų naudoti ligų epidemijų metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų, rengimas ir teikimas savivaldybės gyventojams | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Visuomenės sveikatos centro Visagino skyrius | Parengta/nepa-rengta | |  |
| 2.1.3.2. | Įsigyti 10 proc. reikiamų COVID-19 apsaugos priemonių nuo visų savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų poreikio. | II ketvirtis |  |  | Transporto ir ūkio skyrius | Įsigyta/neįsigyta | |  |
| **2.2.** | **Galimų vidutinės rizikos pavojų prevencijos priemonės** | | | | | | | |
| **2.2.1.** | **Radiacinė avarija** | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Gyventojų perspėjimo organizavimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos direktorius | Perspėti/ neperspėti | |  |
| 2.2.1.2. | Rekomendacijų, kaip reikia elgtis radiacinės avarijos metu, teikimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | vyriausiasis specialistas | Pateikta/nepa-teikta | |  |
| **2.2.2.** | **Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai** | | | | | | | |
| 2.2.2.1. | Gyventojų perspėjimo organizavimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | vyresnysis specialistas | Organizuotas/neorganizuotas | |  |
| 2.2.2.2. | Rekomendacijų, kaip reikia elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu, teikimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | vyresnysis specialistas | Pateikta/nepa-teikta | |  |
| 2.2.2.3. | Vykdyti želdinių būklės stebėseną, atlikti pavojų keliančių želdinių tvarkymo darbus | Nuolat, nustatyta tvarka | Nuolat, nustatyta tvarka | Nuolat, nustatyta tvarka | Aplinkos tvarkymo skyrius | Atlikta/neatlikta | |  |
| **2.2.3.** | **Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai** | | | | | | | |
| 2.2.3.1. | Klausimo dėl pasirengimo šaltajam metų periodui apsvarstymas savivaldybės ESK posėdyje ir nutarimų įgyvendinimo organizavimas | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | vyriausiasis specialistas | Svarstytas/ne-svarstytas | |  |
| 2.2.3.2. | Kontroliuoti įrangos techninę būklę, darbuotojų mokymas ir parengimas avarijų likvidavimui | Nuolat | Nuolat | Nuolat | UAB „Visagino energija“ | Organizuotas/neorganizuotas | |  |
| 2.2.3.3. | Tikslinti avarijų likvidavimo planus | Kasmet | Kasmet | Kasmet | UAB „Visagino energija“ | Patikslintas/nepa-tikslintas | |  |
| 2.2.3.4. | Atlikti šilumos trasu hidraulinius bandymus ir pašalinti nustatytus defektus | Prieš šildymo sezono pradžią | Prieš šildymo sezono pradžią | Prieš šildymo sezono pradžią | UAB „Visagino energija“ | Atliktas/neatliktas | |  |
| **2.3.4.** | **Pastatų griuvimai** | | | | | | | |
| 2.3.4.1. | Atlikti pastatų priežiūros patikrinimus | Pagal grafiką | Pagal grafiką | Pagal grafiką | Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas | Atliktas/neatlik-tas | |  |
| **2.3.5.** | **Vandens tiekimo sutrikimas** | | | | | | | |
| 2.3.5.1. | Kontroliuoti įrangos technine būklę, darbuotojų mokymą ir parengimą avarijų likvidavimui | Nuolat | Nuolat | Nuolat | UAB „Visagino energija“ | Organizuotas/neorganizuotas | |  |
| 2.3.5.2. | Tikslinti avarijų likvidavimo planus | Kasmet | Kasmet | Kasmet | UAB „Visagino energija“ | Patikslintas/nepa-tikslintas | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Atnaujinus nacionalinę rizikos analizę, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą [↑](#footnote-ref-1)
2. Atnaujinus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasikeitus plane esantiems kontaktiniams duomenims, planą patikslinti nedelsiant. [↑](#footnote-ref-3)
4. Informaciją pateikti vadovaujantis Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarka [↑](#footnote-ref-4)